## Instrucciones
Plantilla de programación de producción
Herramienta básica-intermedia para ordenar pedidos, detectar bloqueos y programar el trabajo semanal.
Cómo usar la plantilla
Paso | Acción | Qué debes hacer | Resultado esperado
1 | Revisa el ejemplo | En la hoja “Programación semanal” encontrarás órdenes ficticias de un taller de muebles. Úsalas para entender el flujo antes de reemplazarlas. | Comprender cómo se captura y prioriza la información.
2 | Borra o reemplaza los datos | Reemplaza los datos de ejemplo por tus órdenes reales. No elimines columnas ni filas completas: conserva las celdas grises porque contienen fórmulas. Usa las filas vacías ya incluidas para nuevos pedidos. | La hoja queda lista para trabajar con tu operación.
3 | Completa los datos para calcular la prioridad | Registra pedido, cliente, fechas, margen, materiales, recurso crítico, horas estimadas, puntajes manuales, responsable y estado. Si los materiales están “Parcial” o “No”, la orden se mostrará como bloqueada. Si falta fecha prometida, margen, tiempo estimado o algún puntaje de 1 a 5, el nivel de prioridad quedará vacío y se resaltará en amarillo. Completa únicamente las celdas azul claro. | La plantilla calcula fecha interna, urgencia, puntaje y nivel de prioridad.
4 | Revisa pedidos bloqueados | Todo pedido sin materiales, aprobación, diseño o recurso debe quedar con estado “Bloqueado”, una acción concreta y una persona responsable de resolverlo. La prioridad se mostrará como “Bloqueada”. | Evitar programar trabajo que no puede avanzar.
5 | Programa bloques de trabajo | Asigna inicio, fin y responsable a los pedidos críticos y altos. Usa la fecha interna y el recurso crítico como base para definir la secuencia. | El equipo sabe qué hacer primero y cuándo.
6 | Actualiza a diario | Al inicio del día confirma materiales, capacidad y responsables. A mitad de jornada ajusta solo si hay un cambio operativo real. | Mantener un programa útil, no una lista desactualizada.
Qué significa cada color
Color | Uso | Qué debes hacer
Azul claro | Campos editables | Completa o reemplaza estos datos.
Gris claro | Campos calculados | No los edites; se calculan con la información de la fila.
Rojo suave | Alerta o bloqueo | Revisa el pedido, material, fecha o estado.
Amarillo suave | Atención | Revisa la prioridad o pendiente antes de iniciar.
Verde suave | Confirmación | El pedido o dato está en una condición favorable.
Reglas prácticas para que la programación funcione
Regla | Aplicación
No programes pedidos bloqueados | Si faltan materiales, aprobación, diseño o una máquina, registra el bloqueo y la acción necesaria antes de mover el pedido al programa.
Usa la fecha interna | Resta el margen de días a la fecha prometida. Usa la fecha interna para decidir qué orden debe terminarse antes y conservar tiempo para revisión, empaque y entrega.
Protege el recurso crítico | Programa primero los pedidos que necesitan la máquina, persona o estación que limita el flujo.
No aceptes urgencias sin mover algo | Cuando entre una urgencia, define qué pedido se mueve, quién lo aprueba y cuál será el nuevo compromiso.
Revisa el programa dos veces al día | Haz una revisión corta al inicio y otra a mitad de jornada. Evita cambiar todo el programa por presión o mensajes aislados.
Nota importante
Esta plantilla ayuda a ordenar prioridades y bloques de trabajo. No calcula automáticamente la capacidad por máquina, los turnos ni los cruces de horarios: antes de confirmar el programa, revisa que cada bloque se ajuste a la capacidad real y no se superponga en el mismo recurso.

## Glosario
Glosario de términos usados en la plantilla
Consulta esta hoja cuando necesites confirmar cómo capturar o interpretar un campo.
Término | Definición | Ejemplo en la plantilla
Semana | Período de trabajo que agrupa las órdenes programadas. | 22–26 jun 2026.
N.º de orden | Código único que identifica un pedido u orden de producción. | OP-001.
Cliente | Persona o empresa para la que se realiza el pedido. | Café Horizonte.
Producto / trabajo | Artículo, servicio o tarea que debe completarse. | Mesa de madera.
Fecha prometida | Fecha que se comunicó al cliente como compromiso de entrega. | 25/06/2026.
Margen (días) | Días reservados para revisión, empaque, despacho o correcciones. | 1 día.
Fecha interna | Último día recomendado para terminar producción antes de entregar. | 24/06/2026.
Materiales disponibles | Estado de los insumos necesarios para completar la orden. Si el valor es “Parcial” o “No”, la orden se trata como bloqueada hasta contar con el material completo. Si el valor es “Sí”, aporta 5 puntos al puntaje de prioridad. | Sí, Parcial o No.
Recurso crítico | Máquina, estación o persona que limita el ritmo del proceso. | Máquina de corte.
Tiempo estimado | Horas aproximadas requeridas para completar la orden. | 3,0 horas.
Urgencia | Puntaje automático de 1 a 5 basado en la cercanía de la fecha interna. 5 indica atención inmediata; 1 indica una fecha a más de 14 días. | 5 significa que debe atenderse de inmediato.
Uso del recurso crítico | Puntaje de 1 a 5 que indica qué tan importante es programar el pedido en el recurso limitante. | 5 si el pedido depende totalmente del recurso crítico.
Facilidad de completar | Puntaje de 1 a 5 según la facilidad de terminar la orden sin bloquear otras. | 5 si requiere pocas etapas y puede cerrarse rápido.
Importancia comercial | Puntaje de 1 a 5 según impacto en ventas, relación o compromiso con el cliente. | 5 para un cliente estratégico o una venta relevante.
Puntaje de prioridad | Resultado automático: urgencia + 5 puntos por materiales disponibles + uso del recurso + facilidad + importancia comercial. Si los materiales son “Parcial” o “No”, o el estado es “Bloqueado”, el puntaje es 0. | Un puntaje alto requiere atención más cercana.
Nivel de prioridad | Clasificación automática que orienta la secuencia: Crítica, Alta, Media, Baja o Bloqueada. Una orden bloqueada no debe programarse. | Crítica: programar primero y revisar a diario.
Bloqueo / acción | Motivo por el que una orden no puede avanzar y la acción necesaria para resolverlo. | Falta tablero MDF: confirmar proveedor.
Inicio programado | Fecha y hora previstas para comenzar el trabajo. | 22/06/2026 08:00.
Fin programado | Fecha y hora previstas para finalizar el trabajo. | 22/06/2026 11:00.
Responsable | Persona encargada de ejecutar o coordinar la orden. Si el pedido está bloqueado, asigna a quien resolverá la acción indicada. | Luis.
Estado de ejecución | Situación operativa actual de la orden. | Pendiente, En proceso, Terminado o Bloqueado.
Observaciones | Información breve que ayuda a ejecutar o controlar el pedido. | Validar acabado antes de empaque.

## Programación semanal
Programación semanal de producción
Captura tus órdenes, identifica bloqueos y programa la secuencia de trabajo. Edita únicamente las celdas en azul claro.
Resumen de la semana | [9 empty] | Guía rápida de uso
Órdenes registradas |  | Críticas |  | Bloqueadas |  | Horas estimadas |  | Terminadas |  | 1) Reemplaza los datos de ejemplo sin borrar columnas ni celdas grises. 2) Completa las celdas azul claro. 3) Revisa fecha interna, urgencia, puntaje y nivel. Si el nivel queda vacío, completa los datos clave. 4) Programa inicio, fin y responsable. 5) Actualiza el estado todos los días.
10 |  | 1 |  | 2 |  | 41.5 |  | 1
Nota: la tabla incluye 50 filas. Reemplaza los datos de ejemplo y usa las filas vacías; no elimines columnas ni celdas grises con fórmulas. Cuando necesites más espacio, agrega una fila dentro de la tabla y verifica que las fórmulas se copien.
Semana | N.º de orden | Cliente | Producto / trabajo | Fecha prometida | Margen (días) | Fecha interna | Materiales disponibles | Recurso crítico | Tiempo estimado (h) | Urgencia (1-5) | Uso recurso crítico (1-5) | Facilidad de completar (1-5) | Importancia comercial (1-5) | Puntaje de prioridad | Nivel de prioridad | Bloqueo / acción | Inicio programado | Fin programado | Responsable | Estado de ejecución | Observaciones
22–26 jun 2026 | OP-001 | Café Horizonte | Mesa de madera | 2026-06-23 | 1 | 2026-06-22 | Sí | Máquina de corte | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | Crítica |  | 2026-06-22 08:00 | 2026-06-22 11:00 | Luis | En proceso | Validar acabado antes de empaque.
22–26 jun 2026 | OP-002 | Restaurante Nativa | Sillas x12 | 2026-06-25 | 1 | 2026-06-24 | Sí | Máquina de corte | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 20 | Alta |  | 2026-06-22 11:30 | 2026-06-23 17:30 | Luis | Pendiente | Agrupar con OP-005 por acabado nogal.
22–26 jun 2026 | OP-003 | Librería Norte | Repisas flotantes x8 | 2026-06-24 | 1 | 2026-06-23 | Sí | Ensamblaje | 1.5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 19 | Alta |  | 2026-06-22 08:30 | 2026-06-22 10:00 | Marta | Pendiente | Puede avanzar en paralelo.
22–26 jun 2026 | OP-004 | Hotel Plaza | Biblioteca modular | 2026-06-27 | 1 | 2026-06-26 | No | Máquina de corte | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | Bloqueada | Falta tablero MDF: confirmar proveedor. |  |  | Luis | Bloqueado | No programar hasta confirmar material.
22–26 jun 2026 | OP-005 | Oficina Punto | Mesa de juntas | 2026-06-26 | 1 | 2026-06-25 | Sí | Máquina de corte | 6.5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 20 | Alta |  | 2026-06-23 08:00 | 2026-06-23 14:30 | Luis | Pendiente | Requiere acabado nogal.
22–26 jun 2026 | OP-006 | Casa Elena | Banco de entrada | 2026-06-29 | 1 | 2026-06-28 | Parcial | Lijado y acabado | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | Bloqueada | Falta barniz mate: revisar inventario. |  |  | Marta | Bloqueado | Material parcial; no iniciar acabado.
22–26 jun 2026 | OP-007 | Cowork Central | Escritorios x4 | 2026-06-30 | 2 | 2026-06-28 | Sí | Máquina de corte | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 19 | Alta |  | 2026-06-24 08:00 | 2026-06-25 16:00 | Luis | Pendiente | Coordinar transporte el 29 de junio.
22–26 jun 2026 | OP-008 | Tienda Círculo | Exhibidor pequeño | 2026-06-24 | 1 | 2026-06-23 | Sí | Ensamblaje | 2.5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 19 | Alta |  | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 12:30 | Marta | Terminado | Entregado a control de calidad.
22–26 jun 2026 | OP-009 | Café Horizonte | Bandejas de servicio x10 | 2026-06-26 | 1 | 2026-06-25 | Sí | Lijado y acabado | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 19 | Alta |  | 2026-06-24 08:00 | 2026-06-24 11:30 | Marta | Pendiente | Mismo acabado que OP-005.
22–26 jun 2026 | OP-010 | Boutique Luma | Perchero metálico | 2026-07-01 | 1 | 2026-06-30 | Sí | Soldadura | 4.5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 17 | Alta |  | 2026-06-25 08:00 | 2026-06-25 12:30 | Carlos | Pendiente | Confirmar pintura negra mate.
Formulas:
Horas estimadas = IF(OR([Bloqueadas]="",[Margen (días)]=""),"",[Bloqueadas]-[Margen (días)])
Urgencia (1-5) = IF([Horas estimadas]="","",IF([Horas estimadas]<TODAY(),5,IF([Horas estimadas]<=TODAY()+1,5,IF([Horas estimadas]<=TODAY()+3,4,IF([Horas estimadas]<=TODAY()+7,3,IF([Horas estimadas]<=TODAY()+14,2,1))))))