## Instrucciones
Plantilla para elegir la estructura organizacional de un proyecto
Guía rápida de uso: completa celdas amarillas, revisa el puntaje y valida la estructura sugerida.
1. Inicio rápido
Paso | Qué hacer | Dónde | Resultado esperado
1 | Lee el glosario. | Hoja Glosario | Entiendes los términos antes de responder el diagnóstico.
2 | Borra el ejemplo y escribe tus datos. | Hoja Plantilla, celdas amarillas | La plantilla queda adaptada a tu proyecto.
3 | Completa los datos del proyecto. | Sección 1 | Quedan claros objetivo, responsable, fechas y áreas involucradas.
4 | Responde los 8 criterios del diagnóstico. | Sección 2 | La plantilla calcula puntaje total y estructura sugerida.
5 | Revisa el estado y la recomendación. | Resultado del diagnóstico | Usa la recomendación solo si el estado dice Completo.
6 | Define roles mínimos y seguimiento. | Sección 3 | Dejas responsables, frecuencia y próxima decisión documentados.
2. Qué puedes editar
Color visual | Qué significa | Qué debes hacer
Amarillo claro | Campo editable | Borra el ejemplo y escribe o selecciona tus datos.
Gris claro | Cálculo automático | No edites estas celdas para no romper fórmulas.
Azul marino | Encabezado o sección | Solo guía visual. No requiere edición.
Azul claro | Nota o ayuda | Lee la indicación antes de completar o decidir.
3. Cómo se calcula el puntaje
El diagnóstico tiene 8 criterios. Cada criterio puntúa 1, 2 o 3 según la respuesta seleccionada.
Cuando las 8 respuestas están completas, el puntaje total mínimo es 8 y el máximo es 24.
Respuesta seleccionada | Puntaje | Qué indica
Baja / Bajo / 1 área / Puntual | 1 | Baja necesidad de autoridad, coordinación o dedicación.
Media / Medio / 2-3 áreas / Parcial | 2 | Necesidad intermedia de coordinación y seguimiento.
Alta / Alto / 4+ áreas / Alta | 3 | Alta necesidad de coordinación, autoridad o foco.
4. Cómo interpretar el resultado
Resultado sugerido | Condición de validación | Lectura práctica
Completa el diagnóstico | Falta al menos una respuesta. | No hay recomendación válida todavía.
Funcional | 1 área + autoridad baja o media + puntaje total ≤ 12. | El proyecto puede gestionarse desde el área principal.
Matricial débil | Puntaje total ≤ 13, salvo condición funcional. | Varias áreas apoyan, pero la autoridad sigue principalmente en jefes funcionales.
Matricial equilibrada | Puntaje total de 14 a 17. | El proyecto necesita autoridad compartida y coordinación formal.
Matricial fuerte | Puntaje total de 18 a 24, salvo condición proyectizada. | El proyecto necesita alta coordinación y más autoridad del gerente de proyecto.
Proyectizada | Puntaje total ≥ 22 + dedicación alta + autoridad alta. | El proyecto requiere foco alto, equipo dedicado o casi dedicado y autoridad fuerte.
5. Antes de usar la recomendación
Valida que el gerente de proyecto realmente tendrá la autoridad indicada.
Confirma que las áreas podrán dedicar el tiempo necesario al proyecto.
Recuerda que la recomendación es orientativa; no reemplaza una decisión de gerencia.
6. Ejemplo incluido
El archivo incluye el ejemplo “Lanzamiento ecommerce Mascotas La Huella”. Para usar la plantilla, borra los datos del ejemplo en las celdas amarillas y reemplázalos por los datos de tu proyecto.
No borres fórmulas ni escribas sobre celdas grises. Si borras el diagnóstico, completa nuevamente las 8 respuestas para que la recomendación vuelva a aparecer.

## Glosario
Glosario de la plantilla
Términos agrupados por categoría para consultar rápido mientras completas el diagnóstico.
Categoría | Término | Definición simple | Uso en la plantilla y ejemplo
Conceptos de estructura | Estructura organizacional en proyectos | Forma en que se ordenan autoridad, recursos, responsabilidades y comunicación para ejecutar un proyecto. | Resultado principal que la plantilla ayuda a elegir. Ejemplo: lanzamiento de un ecommerce.
Conceptos de estructura | Estructura funcional | Modelo donde el proyecto se gestiona desde un área o departamento. | Puede aparecer cuando el proyecto depende de una sola área. Ejemplo: operaciones lidera una mejora de inventario.
Conceptos de estructura | Estructura matricial | Modelo donde el equipo responde a jefes funcionales y a un gerente de proyecto. | Se recomienda cuando participan varias áreas y los recursos son compartidos. Ejemplo: ventas, marketing y atención trabajan juntos en un CRM.
Conceptos de estructura | Estructura proyectizada | Modelo donde el equipo se organiza alrededor del proyecto y el gerente de proyecto tiene alta autoridad. | Aparece cuando el proyecto es crítico, urgente o estratégico. Ejemplo: equipo dedicado para abrir una sucursal.
Conceptos de estructura | Matriz débil | Tipo de matriz donde el gerente de proyecto coordina, pero tiene poca autoridad. | Resultado posible cuando el puntaje es bajo o medio-bajo. Ejemplo: actualización de catálogo.
Conceptos de estructura | Matriz equilibrada | Tipo de matriz donde la autoridad se comparte entre jefes funcionales y gerente de proyecto. | Resultado frecuente para proyectos entre varias áreas con coordinación formal. Ejemplo: implementar CRM.
Conceptos de estructura | Matriz fuerte | Tipo de matriz donde el gerente de proyecto tiene más autoridad, aunque el equipo sigue en sus áreas. | Resultado para proyectos importantes que necesitan alta coordinación. Ejemplo: abrir varios locales.
Roles y autoridad | Gerente de proyecto | Persona responsable de coordinar el avance del proyecto. | Se registra en datos del proyecto y roles mínimos. Ejemplo: coordinador de ecommerce.
Roles y autoridad | Jefe funcional | Responsable de un área permanente de la empresa. | Ayuda a entender quién conserva autoridad. Ejemplo: jefe de ventas, operaciones o finanzas.
Roles y autoridad | Autoridad | Capacidad para tomar decisiones, priorizar tareas y pedir recursos. | Se evalúa como criterio del diagnóstico. Ejemplo: aprobar cambios de fecha, presupuesto o alcance.
Roles y autoridad | Sponsor | Persona de dirección o gerencia que respalda el proyecto. | Se puede registrar en roles mínimos. Ejemplo: dueño del negocio o gerente general.
Roles y autoridad | Aprobador | Persona que toma la decisión final sobre cambios relevantes. | Se define en roles mínimos. Ejemplo: gerente que aprueba presupuesto y fecha.
Roles y autoridad | Doble mando | Situación donde una persona recibe instrucciones de su jefe funcional y del gerente de proyecto. | Principal riesgo de la estructura matricial. Ejemplo: marketing responde al jefe de marketing y al líder del proyecto.
Roles y autoridad | Escalamiento | Regla para llevar un problema a un nivel superior cuando no se resuelve. | Evita bloqueos en proyectos matriciales. Ejemplo: informar al sponsor si un área no entrega.
Recursos y trabajo | Recursos compartidos | Personas o recursos que siguen en sus áreas, pero apoyan el proyecto. | Suelen asociarse con estructuras matriciales. Ejemplo: diseño trabaja medio tiempo en el ecommerce.
Recursos y trabajo | Recursos dedicados | Personas o recursos asignados principalmente al proyecto. | Suelen asociarse con estructura proyectizada. Ejemplo: equipo enfocado en abrir una sucursal.
Recursos y trabajo | Dedicación | Tiempo que el equipo puede asignar al proyecto. | Criterio de diagnóstico: puntual, parcial o alta. Ejemplo: marketing dedica 6 horas semanales.
Recursos y trabajo | Coordinación | Nivel de articulación necesario entre personas, áreas y decisiones. | Criterio de diagnóstico. Ejemplo: sincronizar productos, precios, pagos y atención.
Diagnóstico y puntaje | Datos del proyecto | Información básica que identifica el proyecto antes del diagnóstico. | Se completa en la primera sección. Ejemplo: nombre, objetivo, responsable y fechas.
Diagnóstico y puntaje | Criterio de diagnóstico | Variable usada para evaluar qué estructura conviene. | Cada criterio recibe una respuesta y un puntaje. Ejemplo: complejidad, urgencia o autoridad.
Diagnóstico y puntaje | Complejidad | Nivel de dificultad técnica, operativa o de coordinación del proyecto. | Criterio con opción baja, media o alta. Ejemplo: inventario sincronizado puede ser alta complejidad.
Diagnóstico y puntaje | Urgencia | Presión de tiempo para entregar el proyecto. | Criterio del diagnóstico. Ejemplo: publicar antes de temporada alta.
Diagnóstico y puntaje | Riesgo | Impacto negativo si el proyecto falla, se retrasa o excede costos. | Criterio del diagnóstico. Ejemplo: perder ventas por no lanzar a tiempo.
Diagnóstico y puntaje | Áreas involucradas en texto | Lista escrita de departamentos o funciones que participarán en el proyecto. | Da contexto en datos del proyecto. Ejemplo: ventas, inventario, finanzas y marketing.
Diagnóstico y puntaje | Cantidad de áreas involucradas | Número o rango de áreas que participan. | Se usa para asignar puntaje. Ejemplo: 4+ áreas equivale a alta coordinación.
Diagnóstico y puntaje | Puntaje por criterio | Valor de 1, 2 o 3 que recibe cada respuesta del diagnóstico. | Se calcula automáticamente. Ejemplo: alta = 3 puntos.
Diagnóstico y puntaje | Puntaje total | Suma automática de los 8 criterios del diagnóstico. | Rango completo: 8 a 24 puntos.
Diagnóstico y puntaje | Rango de puntuación | Intervalo posible del puntaje total cuando el diagnóstico está completo. | Va de 8 a 24 puntos. 8 es el mínimo y 24 el máximo.
Diagnóstico y puntaje | Diagnóstico incompleto | Estado que aparece cuando falta una o más respuestas. | Evita recomendar sin datos suficientes. Ejemplo: faltan 2 respuestas.
Diagnóstico y puntaje | Resultado del diagnóstico | Bloque donde se muestra la lectura calculada por la plantilla. | Resume puntaje, estructura sugerida, autoridad y tipo de equipo.
Diagnóstico y puntaje | Estructura sugerida | Tipo de estructura recomendada de forma orientativa. | Aparece solo cuando el diagnóstico está completo. Ejemplo: matricial fuerte.
Diagnóstico y puntaje | Recomendación orientativa | Sugerencia que debe validarse con el contexto real del negocio. | Evita tomar la fórmula como decisión automática.
Diagnóstico y puntaje | Lectura ejecutiva | Explicación breve del resultado obtenido. | Ayuda a entender por qué se sugiere una estructura.
Diagnóstico y puntaje | Impacto estratégico | Importancia del proyecto para ventas, crecimiento, margen o competitividad. | Criterio del diagnóstico. Ejemplo: ecommerce como nuevo canal de ventas.
Seguimiento y ejecución | Entregable | Resultado concreto que debe producir el proyecto. | Ayuda a dar seguimiento. Ejemplo: tienda online publicada.
Seguimiento y ejecución | Roles mínimos | Personas o áreas clave que deben quedar definidas para iniciar. | Se completan después de revisar la recomendación.
Seguimiento y ejecución | Plan mínimo de seguimiento | Reglas básicas para revisar avance y desbloquear decisiones. | Incluye frecuencia, indicador y regla de escalamiento.
Seguimiento y ejecución | Frecuencia de reunión | Periodicidad con la que el equipo revisa avances y bloqueos. | Se registra en el plan de seguimiento. Ejemplo: semanal.
Seguimiento y ejecución | Indicador principal | Medida simple para saber si el proyecto avanza. | Controla el progreso sin dashboard complejo. Ejemplo: % de tareas críticas completadas.
Seguimiento y ejecución | Riesgo principal | Evento o problema que más puede afectar el proyecto. | Se registra para tenerlo visible desde el inicio.
Seguimiento y ejecución | Regla de escalamiento | Acuerdo sobre qué hacer cuando un bloqueo no se resuelve a tiempo. | Evita problemas detenidos entre áreas. Ejemplo: escalar al sponsor en 48 horas.
Seguimiento y ejecución | Próxima decisión | Decisión inmediata necesaria para que el proyecto avance. | Ayuda a cerrar la plantilla con una acción concreta.
Seguimiento y ejecución | Fecha de revisión | Fecha para revisar si la estructura elegida sigue funcionando. | Se completa al final del plan mínimo de seguimiento.
Operación de la plantilla | Campo editable | Celda donde el usuario puede escribir o seleccionar información. | Está marcada con color amarillo claro.
Operación de la plantilla | Cálculo automático | Celda que contiene fórmula y no debe modificarse. | Está marcada con gris claro o aparece en el bloque de resultado.

## Plantilla
Diagnóstico: estructura organizacional del proyecto
Completa las celdas amarillas. Las celdas grises se calculan automáticamente.
1. Datos del proyecto |  |  |  |  | Resultado del diagnóstico
Campo | Dato del proyecto | Guía | Editable |  | Indicador | Resultado | Cómo interpretarlo
Nombre del proyecto | Lanzamiento ecommerce Mascotas La Huella | Escribe el nombre claro del proyecto. | Sí |  | Puntaje total (8 a 24) | 22 | Suma de 8 criterios. Si está vacío, falta completar el diagnóstico.
Objetivo del proyecto | Publicar una tienda online con catálogo, pagos y atención básica para vender productos de mascotas. | Debe explicar el resultado esperado. | Sí |  | Resultado orientativo | Matricial fuerte | Sugerencia automática según puntaje y condiciones. Valídala con tu contexto.
Responsable / gerente del proyecto | Laura Méndez | Persona que coordinará el proyecto. | Sí |  | Nivel de autoridad requerido | Alta | Lectura del criterio de autoridad.
Sponsor o aprobador principal | Gerente general | Persona que aprueba decisiones clave. | Sí |  | Tipo de equipo probable | Equipo compartido con dedicación parcial | Lectura según dedicación del equipo.
Fecha de inicio | 2026-08-01 | Fecha tentativa de inicio. | Sí |  | Lectura ejecutiva | El proyecto requiere alta coordinación y mayor autoridad del gerente de proyecto, sin separar totalmente al equipo.
Fecha objetivo | 2026-10-15 | Fecha esperada de cierre o lanzamiento. | Sí |  | Estado para usar recomendación | Completo | Debe decir Completo antes de tomar la recomendación como referencia.
Áreas involucradas en texto | Ventas, inventario, compras, marketing, finanzas y atención al cliente | Escribe la lista de áreas que participarán. | Sí
Cantidad de áreas involucradas | 4+ áreas | Selecciona la cantidad para el puntaje; debe coincidir con la lista anterior. | Sí
2. Diagnóstico del proyecto
Criterio | Respuesta | Puntaje | Guía para elegir | Qué significa una respuesta alta
Complejidad | Alta | 3 | Evalúa dificultad técnica, operativa o de coordinación. | Hay muchas dependencias, decisiones o cambios de proceso.
Urgencia | Alta | 3 | Evalúa presión de tiempo. | El proyecto tiene fecha límite exigente o impacto por retraso.
Riesgo | Medio | 2 | Evalúa impacto si falla, se atrasa o excede costos. | Afecta ventas, clientes, costos, cumplimiento o reputación.
Cantidad de áreas involucradas | 4+ áreas | 3 | Evalúa la cantidad de áreas que participan, no solo la lista escrita arriba. | Participan muchas áreas y se requiere coordinación transversal.
Dedicación requerida | Parcial | 2 | Evalúa tiempo que necesita el equipo. | El equipo debe dedicar tiempo frecuente o casi exclusivo.
Autoridad necesaria | Alta | 3 | Evalúa poder que necesita el gerente de proyecto. | Debe priorizar tareas, pedir recursos y destrabar decisiones.
Coordinación requerida | Alta | 3 | Evalúa cuánto deben sincronizarse las áreas. | Hay interdependencias entre entregables y decisiones.
Impacto estratégico | Alta | 3 | Evalúa importancia para ventas, crecimiento, costos o competitividad. | El proyecto afecta crecimiento, margen o nuevos canales.
3. Decisión y roles mínimos
Resultado sugerido | Qué hacer con este resultado | Siguiente acción
Matricial fuerte | Da mayor autoridad al gerente de proyecto y acuerda prioridades con los jefes funcionales. | Completa los roles de abajo y confirma la frecuencia de seguimiento antes de iniciar.
Rol mínimo | Persona o área | Responsabilidad principal | Decisión o frecuencia | Nota |  | Plan mínimo de seguimiento | Definición | Dato editable / ejemplo | Editable
Gerente/responsable del proyecto | Laura Méndez | Coordinar entregables, avances, bloqueos y reuniones. | Seguimiento semanal | Debe tener autoridad mínima para escalar retrasos. |  | Frecuencia de reunión | Cada cuánto revisarán avance y bloqueos. | Semanal | Sí
Sponsor o aprobador | Gerente general | Aprobar presupuesto, cambios relevantes y prioridades. | Aprobación por hitos | No debe involucrarse en cada tarea operativa. |  | Indicador principal | Medida simple de avance. | % de tareas críticas completadas | Sí
Área líder | Marketing y ecommerce | Coordinar catálogo, contenidos y lanzamiento comercial. | Reporte semanal | Área más cercana al resultado final. |  | Riesgo principal | Mayor riesgo para el proyecto. | Demora en catálogo y stock | Sí
Área de apoyo 1 | Inventario | Validar stock, códigos y disponibilidad de productos. | Entrega por fecha | Clave para evitar ventas sin stock. |  | Regla de escalamiento | Qué pasa si un bloqueo no se resuelve. | Escalar al sponsor en 48 horas | Sí
Área de apoyo 2 | Finanzas | Validar medios de pago, comisiones y costos. | Aprobación puntual | Evita errores de margen y cobro. |  | Próxima decisión | Decisión que debe tomarse para iniciar. | Aprobar cronograma de lanzamiento | Sí
Área de apoyo 3 | Atención al cliente | Preparar respuestas frecuentes y protocolo inicial. | Entrega por fecha | Reduce fricción al lanzar. |  | Fecha de revisión | Fecha para revisar la estructura elegida. | 2026-08-15 | Sí