## Instrucciones
Plantilla de Diagrama de Gantt
Guía de uso para planificar proyectos con tareas, responsables, fechas y seguimiento.
Cómo está organizada esta plantilla
Hoja | Qué encontrarás |  | Cómo usarla
1. Instrucciones | Guía de uso, reglas de captura y recomendaciones. |  | Lee esta hoja antes de editar el cronograma.
2. Glosario | Definiciones de los términos usados en la plantilla. |  | Consúltala cuando tengas dudas sobre un campo o indicador.
3. Plan_Gantt | Cronograma editable con ejemplo de lanzamiento de una tienda online. |  | Borra el ejemplo y reemplázalo por los datos de tu proyecto.
Cómo usar la hoja Plan_Gantt
Paso | Acción |  | Detalle importante
1 | Actualiza la información del proyecto. |  | Completa el nombre, el responsable general y la Fecha de control. Esta fecha activa las alertas de tareas vencidas.
2 | Conserva el ejemplo como referencia o bórralo. |  | Para limpiar el ejemplo, borra solo los datos de A:F y H:L entre las filas 10 y 49. No borres Duración ni la línea de tiempo.
3 | Registra una tarea por fila. |  | Usa acciones concretas y verificables. Ejemplo: “Aprobar presupuesto”, no “Ver presupuesto”.
4 | Define un responsable principal. |  | Puede haber apoyo de otras personas, pero una persona debe responder por el avance.
5 | Ingresa inicio, fin, estado y avance. |  | La plantilla marca en rojo las fechas incompletas o con fin anterior al inicio. Duración se calcula sola. Estado, % avance e Hito usan listas.
6 | Revisa dependencias e hitos. |  | En Dependencia escribe el ID de la tarea previa. Marca Hito = Sí para una entrega, aprobación o fecha clave; se verá como ◆ al final de la barra.
7 | Revisa las alertas cada semana. |  | El resumen muestra tareas bloqueadas, vencidas y proyectos que superan la vista de 42 días.
Reglas para mantener el cronograma claro
Regla |  | Aplicación práctica
Una tarea por fila |  | Evita mezclar varias acciones. Así podrás medir avance y detectar bloqueos.
Un responsable principal |  | No uses “equipo” como responsable. Especifica una persona o rol concreto.
Fechas realistas |  | Considera carga operativa, aprobaciones, proveedores y tiempo disponible.
Dependencias visibles |  | Identifica qué tarea debe terminar antes de iniciar otra para evitar retrasos sorpresa.
Pocas microtareas |  | Incluye actividades que afectan plazos, costos, entregables o coordinación.
Alcance de esta versión
Versión básica-intermedia: hasta 40 tareas y 42 días visibles. La hoja avisa si el proyecto supera ese periodo. Para proyectos largos, trabaja por etapas o conserva solo tareas e hitos principales.
Uso diario: los encabezados y los datos de cada tarea permanecen visibles al desplazarte por la línea de tiempo. Consulta la fila de alertas antes de revisar el detalle de las actividades.
Uso diario: los encabezados y los datos de cada tarea permanecen visibles al desplazarte por la línea de tiempo. Consulta la fila de alertas antes de revisar el detalle de las actividades.
Leyenda visual
Elemento |  | Significado
Celda azul claro |  | Dato editable.
Celda gris |  | Dato calculado automáticamente. No lo borres.
Alerta roja |  | Hay una tarea vencida o una fecha inválida que debes corregir.
Alerta naranja |  | Hito: aparece como ◆ al final de la barra de la tarea.
Marca azul marino |  | Hito: fecha, entrega o aprobación clave del proyecto.
Barra azul |  | Tarea en proceso.
Barra verde |  | Tarea completada.
Barra naranja |  | Tarea bloqueada.
Barras roja y gris azulado |  | Rojo: tarea retrasada. Gris azulado: tarea pendiente.
Conoce nuestros Sistemas Premium y encuentra recursos prácticos para organizar, medir y mejorar tu negocio |  |  | Sistemas Premium para negocios: Excel y ebooks ¦ InfoExperiencia

## Glosario
Glosario de la plantilla de Gantt
Definiciones simples para completar el cronograma con criterios consistentes.
Término | Definición | Ejemplo en la plantilla
Proyecto | Trabajo temporal con un resultado definido, una fecha de inicio y una fecha de cierre. | Lanzar una tienda online.
Objetivo o entregable | Resultado concreto que debe estar listo al finalizar el proyecto. | Tienda online publicada con catálogo, pagos y envíos activos.
Fase | Grupo de tareas que pertenecen a una misma etapa del proyecto. | Planificación, contenido, configuración o lanzamiento.
Tarea | Acción concreta, verificable y asignable a una persona. | Configurar medios de pago.
Responsable principal | Persona o rol que responde por el avance y cierre de una tarea. | Responsable de ecommerce.
Inicio | Fecha en la que debe comenzar una tarea. | 01/07/2026.
Fin | Fecha en la que una tarea debería estar terminada. | 10/07/2026.
Duración | Cantidad de días calendario entre el inicio y el fin de una tarea. | 5 días.
Dependencia | Tarea que debe completarse antes de iniciar otra. | La carga de productos depende de tener fotos y precios.
Tarea paralela | Actividad que puede realizarse al mismo tiempo que otra sin esperar su cierre. | Tomar fotos y configurar la plataforma.
Hito | Fecha, aprobación o entrega importante que confirma el avance de una etapa. En la línea de tiempo se identifica con ◆ al final de la barra. | Presupuesto aprobado o tienda publicada.
Estado | Situación actual de una tarea dentro del proyecto. | Pendiente, en proceso, bloqueada, completada o retrasada.
Pendiente | La tarea está planificada, pero todavía no ha comenzado. | Aún no se inicia la prueba de compra.
En proceso | La tarea ya comenzó y sigue en ejecución. | Se están tomando fotografías de productos.
Bloqueada | La tarea no puede continuar porque falta una decisión, información, recurso o tarea previa. | No se puede cargar el catálogo porque faltan precios.
Completada | La tarea terminó y cumple el resultado definido. | Los medios de pago funcionan en una compra de prueba.
Retrasada | La fecha de fin prevista ya no se puede cumplir o está en riesgo. | Las fotografías no estarán listas en la fecha planeada.
% avance | Estimación del trabajo completado en una tarea. | 50% indica que la tarea está a medio camino.
Línea de tiempo | Vista horizontal que muestra la duración de cada tarea según las fechas registradas. | Las barras de color a la derecha del cronograma.
Fecha de control | Fecha usada para revisar el proyecto y detectar tareas vencidas. Debe actualizarse en la reunión semanal. | La fecha de la reunión de seguimiento.
Cronograma | Plan ordenado de tareas, responsables y fechas para ejecutar un proyecto. | La tabla completa de la hoja Plan_Gantt.
Diagrama de Gantt | Representación visual de un cronograma mediante barras sobre una línea de tiempo. | La sección derecha de la hoja Plan_Gantt.
Capacidad real | Tiempo y recursos que el equipo realmente puede dedicar al proyecto. | Una persona puede tardar más si además atiende clientes.
Tarea crítica | Actividad que, si se atrasa, puede mover la fecha final del proyecto. | Configurar pagos antes de lanzar la tienda.
Punto de control | Momento programado para revisar avances, bloqueos y próximos vencimientos. | Reunión semanal de 20 minutos.
Dato editable | Celda que el usuario debe completar o actualizar. | Celdas azul claro.
Dato calculado | Celda que se actualiza automáticamente a partir de otras celdas. No se debe borrar. | Duración, fechas resumen, alertas y línea de tiempo.
Tarea vencida | Tarea cuya fecha de fin ya pasó según la Fecha de control y aún no está marcada como completada. | Una actividad con fin el 10/07 que sigue pendiente al 14/07.
Alerta de vista | Aviso que aparece cuando el proyecto supera los 42 días que muestra la línea de tiempo. | La tarea finaliza después de la última fecha visible.
Inconsistencia de avance | Diferencia entre el Estado y el % avance que debe revisarse antes de continuar. | Estado Completada con 50% de avance.
Conoce nuestros Sistemas Premium y encuentra recursos prácticos para organizar, medir y mejorar tu negocio |  | Sistemas Premium para negocios: Excel y ebooks ¦ InfoExperiencia

## Plan_Gantt
Plan_Gantt ¦ Cronograma de proyecto
Ejemplo incluido: lanzamiento de una tienda online. Sustituye los datos de ejemplo por los de tu proyecto.
Nombre del proyecto |  | Lanzamiento de tienda online |  |  |  | Responsable general |  | Laura Gómez
Inicio (automático) |  | 2026-07-01 | Fin planificado (automático) |  | 2026-08-11 | Fecha de control |  | 2026-07-01
Edite solo las celdas azul claro. Las celdas grises son automáticas. La Fecha de control activa alertas; los hitos aparecen como ◆ al final de la barra.
Tareas | 18 | Completadas | 5 | En proceso | 4 | Bloqueadas | 0 | Vencidas | 0 | Vista 42 días | OK | Línea de tiempo ¦ vista de 42 días desde la primera tarea
Control al día: no hay tareas vencidas y el proyecto cabe en la vista de 42 días. | [11 empty] | Semana 1 ¦ jul | [6 empty] | Semana 2 ¦ jul | [6 empty] | Semana 3 ¦ jul | [6 empty] | Semana 4 ¦ jul | [6 empty] | Semana 5 ¦ jul | [6 empty] | Semana 6 ¦ ago
ID | Fase | Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Duración (días) | Dependencia | Estado | % avance | Hito | Comentarios | time axis 2026-07-01 to 2026-08-11
1 | Planificación | Definir objetivo y alcance | Laura Gómez | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2 |  | Completada | 100% | Sí | Objetivo validado por gerencia. | bar: 2026-07-02
2 | Planificación | Seleccionar catálogo inicial | Diego Pérez | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 3 | 1 | Completada | 100% | No | Seleccionar 50 productos para lanzamiento.
3 | Planificación | Aprobar presupuesto del proyecto | Laura Gómez | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2 | 1 | Completada | 100% | Sí | Presupuesto aprobado. | bar: 2026-07-04
4 | Plataforma | Elegir plataforma de ecommerce | Sofía Torres | 2026-07-02 | 2026-07-04 | 3 | 1 | Completada | 100% | No | Plataforma elegida.
5 | Contenido | Definir precios y promociones | Diego Pérez | 2026-07-04 | 2026-07-08 | 5 | 2, 3 | En proceso | 50% | No | Pendiente validación de margen.
6 | Contenido | Tomar fotografías de productos | Camila Ruiz | 2026-07-05 | 2026-07-12 | 8 | 2 | En proceso | 50% | No | Sesiones programadas por categoría.
7 | Contenido | Redactar descripciones de productos | Camila Ruiz | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 8 | 2 | Pendiente | 0% | No | Usar beneficio, medida y condiciones.
8 | Configuración | Crear estructura de la tienda | Sofía Torres | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 6 | 4 | Completada | 100% | No | Categorías y páginas principales listas.
9 | Configuración | Configurar pagos y envíos | Sofía Torres | 2026-07-11 | 2026-07-16 | 6 | 8 | En proceso | 25% | No | Esperando respuesta del operador logístico.
10 | Catálogo | Cargar productos, precios y fotos | Sofía Torres | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 7 | 5, 6, 7, 8 | Pendiente | 0% | No | Cargar catálogo inicial completo.
11 | Pruebas | Realizar compra de prueba | Sofía Torres | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2 | 9, 10 | Pendiente | 0% | No | Probar pago, inventario y confirmación.
12 | Ajustes | Corregir errores detectados | Sofía Torres | 2026-07-23 | 2026-07-25 | 3 | 11 | Pendiente | 0% | No | Priorizar errores que bloqueen compra.
13 | Marketing | Preparar campaña de lanzamiento | Camila Ruiz | 2026-07-16 | 2026-07-24 | 9 | 5 | En proceso | 50% | No | Piezas y calendario de publicaciones.
14 | Lanzamiento | Confirmar inventario disponible | Diego Pérez | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 3 | 2 | Pendiente | 0% | No | Validar unidades por producto.
15 | Lanzamiento | Publicar la tienda online | Laura Gómez | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 1 | 12, 13, 14 | Pendiente | 0% | Sí | Hito de salida. | bar: 2026-07-26
16 | Postlanzamiento | Analizar pedidos y conversión inicial | Laura Gómez | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 8 | 15 | Pendiente | 0% | No | Revisar ventas, abandono y consultas.
17 | Postlanzamiento | Implementar ajustes prioritarios | Sofía Torres | 2026-08-04 | 2026-08-08 | 5 | 16 | Pendiente | 0% | No | Corregir fallas de navegación y compra.
18 | Cierre | Documentar aprendizajes y próximos pasos | Laura Gómez | 2026-08-09 | 2026-08-11 | 3 | 17 | Pendiente | 0% | Sí | Cierre y plan de mejora. | bar: 2026-08-11
Consejo: actualiza la Fecha de control en la reunión semanal. Las alertas señalan tareas vencidas y proyectos que superan la vista de 42 días. | [11 empty] | 2026-07-01: Leyenda: pendiente ¦ en proceso ¦ bloqueada ¦ completada ¦ retrasada