## Instrucciones
Plantilla de ruta crítica (CPM) para PYMES
Organiza actividades, dependencias, responsables y fechas para identificar las tareas que pueden retrasar tu proyecto.
Antes de empezar
Esta plantilla incluye un ejemplo completo de apertura de una tienda. Para empezar tu propio proyecto, crea una copia del archivo y reemplaza únicamente los datos de captura de la hoja “Plan del Proyecto”. No elimines filas ni sobrescribas las celdas azul claro: contienen los cálculos automáticos.
Cómo usar la hoja “Plan del Proyecto”
1. Define la fecha de inicio del proyecto en la celda D3.
2. Borra los datos de ejemplo solo en las columnas blancas B:I de las filas 9 a 18. Conserva las filas y las fórmulas.
3. Registra una actividad por fila. Usa un código único y corto, por ejemplo: A, B, C o INV-01.
4. Escribe o selecciona las predecesoras en las columnas E y F. Cada predecesora debe estar en una fila anterior.
5. Ingresa la duración en días calendario y asigna un responsable, estado y evidencia o bloqueo.
6. Revisa la columna Q, “Validación”. Continúa solo cuando todas las actividades usadas indiquen “OK”.
7. Cuando el resumen indique “PLAN VÁLIDO”, revisa las actividades marcadas como críticas y los bloqueos.
8. Actualiza estado, evidencia y bloqueos cada semana. Usa los filtros de la fila de encabezados para revisar responsables, actividades críticas, bloqueos y validaciones. Los encabezados se mantienen visibles al desplazarte.
Reglas que protegen los cálculos
• Máximo 60 actividades y hasta 2 predecesoras directas por actividad.
• Las actividades deben registrarse en orden lógico: primero las que no dependen de otras y luego sus sucesoras.
• Los códigos deben ser únicos. La plantilla alerta códigos duplicados, autodependencias, predecesoras repetidas y referencias inválidas.
• Si hay un error de validación, la duración total y la fecha de cierre se ocultan para evitar decisiones basadas en un cronograma falso.
• Captura datos solo en las celdas blancas: fecha de inicio (D3) y columnas B:I. Las celdas azul claro se calculan automáticamente.
• No pegues datos sobre columnas calculadas, no borres filas y no cambies el orden de las actividades después de haber definido sus dependencias.
Cómo interpretar los resultados
• Duración total: número de días calendario desde el inicio hasta el punto de cierre CPM.
• Tarea crítica: actividad con holgura 0. Un retraso en ella puede mover la fecha final.
• Holgura: días que una actividad puede retrasarse sin mover la fecha final.
• Actividad bloqueada: tarea detenida por una aprobación, proveedor, pago, permiso, información o recurso.
• Estado del plan: “PLAN VÁLIDO” significa que no hay errores de captura. No significa que no existan riesgos operativos.
Versión básica-intermedia diseñada para Excel de escritorio (Excel 2019, 2021 y Microsoft 365). No usa macros ni vínculos externos. Excel recalcula la ruta cuando modificas datos; si tu aplicación está configurada en cálculo manual, presiona F9. La plantilla calcula hasta dos predecesoras por actividad y no sustituye la revisión de recursos compartidos, permisos o disponibilidad de proveedores.
Versión básica-intermedia diseñada para Excel de escritorio (Excel 2019, 2021 y Microsoft 365). No usa macros ni vínculos externos. La plantilla calcula dependencias de hasta dos predecesoras por actividad; no sustituye la revisión de recursos compartidos, permisos o disponibilidad de proveedores.
Conoce nuestros Sistemas Premium y encuentra recursos prácticos para organizar, medir y mejorar tu negocio | Sistemas Premium para negocios: Excel y ebooks ¦ InfoExperiencia

## Glosario
Glosario de la plantilla de ruta crítica
Definiciones simples para interpretar cada campo y resultado de la hoja “Plan del Proyecto”.
Término | Qué significa en esta plantilla
CPM | Sigla de Critical Path Method o método de la ruta crítica. Analiza actividades, dependencias y duración para identificar qué tareas controlan la fecha final.
Actividad | Tarea concreta, medible y terminable dentro del proyecto. Ejemplo: “Instalar mobiliario”.
Código | Identificador único de una actividad. Se usa para registrar predecesoras. Ejemplo: A, B, C o INV-01.
Responsable | Persona, área o proveedor que debe entregar el resultado de una actividad.
Predecesora | Actividad que debe terminar antes de que otra pueda comenzar.
Duración | Tiempo estimado que requiere una actividad, expresado en días calendario.
Inicio temprano | Primer día en que una actividad puede comenzar si las tareas anteriores terminan según lo previsto.
Fin temprano | Primer día en que una actividad puede terminar si no hay retrasos anteriores.
Inicio tardío | Último día en que una actividad puede comenzar sin mover la fecha final del proyecto.
Fin tardío | Último día en que una actividad puede terminar sin retrasar el cierre CPM.
Holgura | Margen de días que una actividad puede retrasarse sin afectar la fecha final.
Actividad crítica | Actividad con holgura 0. Su retraso puede retrasar todo el proyecto.
Ruta crítica | Secuencia de actividades críticas que determina la duración total del proyecto.
Fecha de inicio | Fecha desde la cual se cuentan los días del cronograma.
Fecha de cierre CPM | Punto de cierre calculado al sumar la duración total a la fecha de inicio. En esta plantilla representa el final del cronograma.
Estado | Situación actual de una actividad: Pendiente, En curso, Bloqueada o Completada.
Evidencia / bloqueo | Prueba de avance o detalle del obstáculo que impide continuar. Ejemplo: contrato firmado o permiso pendiente.
Validación | Control automático de la captura. Debe indicar “OK” antes de usar los resultados del cronograma.
Plan válido | Estado que indica que no hay errores de captura detectados. Aun así, debes gestionar recursos, proveedores y riesgos.
| Conoce nuestros Sistemas Premium y encuentra recursos prácticos para organizar, medir y mejorar tu negocio | Sistemas Premium para negocios: Excel y ebooks ¦ InfoExperiencia

## Plan del Proyecto
Plan de proyecto y ruta crítica (CPM)
Captura solo las celdas blancas. Las celdas azul claro se calculan automáticamente. Ingresa cada predecesora en una fila anterior.
Fecha de inicio |  |  | 2026-08-04 | Duración total (días) |  |  | 27 | Fecha de cierre CPM |  |  | 2026-08-31 | Tareas críticas |  |  | 1
Actividades bloqueadas |  |  | 0 | Errores de validación |  |  | 0 | Estado del plan |  |  | PLAN VÁLIDO
Ejemplo incluido: apertura de una tienda de productos de autocuidado. Para iniciar tu propio proyecto, borra o reemplaza solo los datos de captura B:I del ejemplo; conserva filas y fórmulas.
La tabla incluye filtros en sus encabezados. Úsalos para revisar tareas críticas, responsables, bloqueos y validaciones. Al desplazarte, los indicadores y encabezados permanecen visibles.
N° | Código | Actividad | Responsable | Predecesora 1 | Predecesora 2 | Duración (días) | Estado | Evidencia / bloqueo | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura | Fin estimado | Crítica | Validación | Auxiliar técnico
1 | A | Validar presupuesto y cronograma | Gerencia |  |  | 2 | Completada | Presupuesto aprobado por gerencia. | 0 | 2 | 25 | 27 | 25 | 2026-08-06 | No | OK | 25
2 | B | Firmar contrato del local | Administración | A |  | 3 | Completada | Contrato firmado; entrega de llaves programada. | 2 | 5 | 24 | 27 | 22 | 2026-08-09 | No | OK | 24
3 | C | Diseñar layout y aprobar adecuación | Operaciones | B |  | 4 | En curso | Layout aprobado; pendiente confirmación de obra. | 5 | 9 | 23 | 27 | 18 | 2026-08-13 | No | OK | 23
4 | D | Adecuar el local | Proveedor de obra | C |  | 10 | En curso | La obra inicia al recibir las llaves. | 9 | 19 | 17 | 27 | 8 | 2026-08-23 | No | OK | 17
5 | E | Comprar y recibir mobiliario | Compras | B |  | 6 | Completada | Pedido confirmado; entrega coordinada. | 5 | 11 | 21 | 27 | 16 | 2026-08-15 | No | OK | 21
6 | F | Instalar mobiliario | Proveedor de mobiliario | D | E | 3 | Pendiente | Depende de obra finalizada y mobiliario recibido. | 19 | 22 | 24 | 27 | 5 | 2026-08-26 | No | OK | 24
7 | G | Configurar sistema de ventas e inventario | Operaciones | D |  | 2 | Pendiente | Licencia del sistema confirmada. | 19 | 21 | 25 | 27 | 6 | 2026-08-25 | No | OK | 25
8 | H | Recibir y organizar inventario | Compras | D | F | 4 | Pendiente | Recepción con control de cantidades y estado. | 22 | 26 | 23 | 27 | 1 | 2026-08-30 | No | OK | 23
9 | I | Capacitar al equipo de tienda | Jefatura de tienda | G |  | 2 | Pendiente | Capacitación con manual operativo. | 21 | 23 | 25 | 27 | 4 | 2026-08-27 | No | OK | 25
10 | J | Validar apertura y abrir la tienda | Equipo completo | H | I | 1 | Pendiente | Checklist final de apertura validado. | 26 | 27 | 26 | 27 | 0 | 2026-08-31 | Sí | OK | 26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
Nota: la ruta crítica organiza dependencias y fechas. Revisa también presupuesto, capacidad del equipo, permisos y disponibilidad de proveedores.
Formulas:
Fin estimado = IF([Fin temprano]="","",D3+[Fin temprano])