## Instrucciones
Plantilla Kanban para empresas
Nivel básico–intermedio ¦ Control visual de tareas, WIP, bloqueos y flujo de trabajo
1. Qué incluye esta plantilla | ¿Quieres llevar este análisis un paso más allá? Conoce los Sistemas Premium de InfoExperiencia: recursos prácticos diseñados para ayudarte a profundizar tus análisis, organizar mejor tu negocio y tomar decisiones con mayor claridad.
• Hoja 1 – Instrucciones: explica cómo usar y mantener la plantilla.
• Hoja 2 – Glosario: define todos los términos usados en el archivo.
• Hoja 3 – Tablero Kanban: registra tarjetas, responsables, fechas, estado y bloqueos. | https://infoexperiencia.com/sistemas-premium/
• Hoja 4 – Resumen: muestra WIP, bloqueos, throughput y tiempos promedio.
2. Cómo empezar en 5 pasos
1) Ve a “Tablero Kanban” y revisa el ejemplo de Casa Norte.
2) Define tu límite WIP en la celda B4. Empieza con un valor realista para tu equipo.
3) Borra los datos del ejemplo y reemplázalos por tus tareas o solicitudes.
4) Actualiza el campo Estado cada vez que una tarjeta avance.
5) Revisa “Resumen” para detectar acumulación, bloqueos y retrasos.
Datos mínimos por tarjeta: ID, tarea, área/tipo, prioridad, responsable, fecha de entrada, fecha de compromiso y estado. Agrega fecha de inicio al comenzar; fecha final al terminar; y motivo cuando el estado sea Bloqueado.
3. Cómo reemplazar el ejemplo por tus datos
El ejemplo usa un ecommerce de artículos para el hogar llamado Casa Norte.
Para usar la plantilla con tus datos, borra SOLO los valores de ejemplo en A9:K20 y N9:N20 de la hoja “Tablero Kanban”.
No borres las fórmulas de las columnas L, M y O: calculan tiempos y validan la consistencia de cada fila.
La plantilla está preparada para 59 tarjetas (filas 9 a 67). No agregues filas fuera de ese rango sin ampliar fórmulas, validaciones y rangos del Resumen.
4. Reglas de operación recomendadas
• No inicies nuevas tarjetas si el WIP actual ya alcanzó el límite definido, salvo una excepción justificada.
• Una tarjeta bloqueada sigue siendo trabajo en proceso: registra el motivo y resuélvelo antes de abrir más trabajo.
• Mueve una tarjeta a “Terminado” solo cuando el resultado esté realmente completo.
• Usa Fecha compromiso para detectar vencimientos, no como sustituto de la prioridad.
• Revisa el tablero de forma breve y frecuente; Kanban pierde valor si los estados no se mantienen actualizados.
5. Qué no modificar
• No cambies los nombres de los estados (Pendiente, En proceso, Bloqueado, Terminado) sin revisar las fórmulas del Resumen.
• No sobrescribas las fórmulas de Lead time y Tiempo de ciclo.
• No elimines la tabla KanbanTable: contiene filtros y estructura de captura.
• Puedes modificar responsables, tipos, prioridades, fechas y notas. La columna O muestra alertas automáticas y no debe editarse.
• Ingresa fechas reales de Excel, no texto. Si una fila muestra REVISAR o FALTA…, corrige los datos antes de usar los indicadores del Resumen.
6. Cómo interpretar los indicadores
WIP actual: tarjetas iniciadas que aún no terminan; incluye En proceso + Bloqueado.
Límite WIP: máximo de trabajo abierto que el equipo decide manejar al mismo tiempo.
Bloqueadas: tarjetas que no pueden avanzar por una dependencia, espera o problema.
Throughput 7 días: número de tarjetas terminadas durante los últimos 7 días.
Lead time promedio: promedio de tarjetas terminadas, desde entrada hasta final. En tarjetas abiertas, la columna Lead time muestra la edad desde entrada hasta hoy.
Tiempo de ciclo promedio: promedio de tarjetas terminadas, desde inicio hasta final. En trabajo abierto iniciado, la columna muestra los días desde el inicio hasta hoy.
Tareas vencidas: tarjetas no terminadas cuya Fecha compromiso ya pasó.
7. Alcance de esta versión
Esta versión está diseñada para un uso básico–intermedio: un solo flujo, un tablero y un resumen operativo.
No incluye automatizaciones avanzadas, múltiples equipos, capacidad por persona, histórico por sprint ni análisis predictivo.
Su objetivo es ayudarte a visualizar trabajo, limitar WIP, detectar bloqueos y medir flujo sin complejidad innecesaria.
Base conceptual: https://infoexperiencia.com/kanban/

## Glosario
Glosario Kanban
Términos usados en la plantilla y su interpretación práctica
Término | Definición simple | Cómo se usa en la plantilla | Ejemplo | ¿Quieres llevar este análisis un paso más allá? Conoce los Sistemas Premium de InfoExperiencia: recursos prácticos diseñados para ayudarte a profundizar tus análisis, organizar mejor tu negocio y tomar decisiones con mayor claridad.
Kanban | Sistema visual para gestionar flujo de trabajo mediante señales, estados y reglas. | La hoja Tablero Kanban muestra cada unidad de trabajo como una tarjeta. | Pedido 1059
Tarjeta | Unidad de trabajo que debe avanzar por el flujo. | Cada fila del tablero representa una tarjeta. | Procesar devolución pedido 1038
Flujo | Secuencia por la que avanza una tarjeta desde que entra hasta que termina. | Se representa con los estados Pendiente → En proceso/Bloqueado → Terminado. | Solicitud entra y luego se completa | https://infoexperiencia.com/sistemas-premium/
WIP | Work in Process o trabajo en proceso. | Cuenta las tarjetas En proceso y Bloqueado. | 5 tarjetas abiertas
Límite WIP | Máximo de trabajo abierto que el equipo decide manejar al mismo tiempo. | Se configura en B4 del Tablero Kanban. | Máximo 5 tarjetas
Sistema pull | Forma de iniciar trabajo solo cuando existe capacidad disponible. | Si el WIP está al límite, se evita abrir otra tarjeta. | Terminar antes de iniciar
Pendiente | Trabajo que todavía no ha comenzado. | Estado seleccionable en la columna Estado. | Cotizar flete
En proceso | Trabajo que ya comenzó y está avanzando. | Suma al WIP actual. | Reponer stock
Bloqueado | Trabajo iniciado que no puede avanzar por una dependencia o problema. | Suma al WIP y exige registrar un motivo de bloqueo. | Esperando foto del cliente
Terminado | Trabajo completado y listo según la definición del equipo. | Deja de contar como WIP y entra al throughput. | Factura registrada
Motivo de bloqueo | Razón concreta que impide avanzar una tarjeta. | Se registra en una columna de texto. | Proveedor no envió nota crédito
Prioridad | Nivel de atención relativa de una tarjeta. | Opciones: Alta, Media o Baja. | Alta
Responsable | Persona que responde por el avance de la tarjeta. | Se escribe en la columna Responsable. | Carla
Fecha de entrada | Fecha en la que la tarjeta entra al sistema Kanban. | Es el inicio del cálculo de Lead time. | 20/09/2026
Fecha de inicio | Fecha en la que comienza el trabajo efectivo. | Es el inicio del Tiempo de ciclo. | 21/09/2026
Fecha de compromiso | Fecha prevista o acordada para completar una tarjeta. | Permite detectar tareas vencidas. | 25/09/2026
Fecha final | Fecha en la que la tarjeta queda terminada. | Cierra los cálculos de tiempo y alimenta el throughput. | 23/09/2026
Lead time | Tiempo total desde que una tarjeta entra hasta que termina; si sigue abierta, muestra su edad hasta hoy. | Se calcula automáticamente en días. El Resumen promedia solo tarjetas terminadas válidas. | 3 días
Tiempo de ciclo | Tiempo desde que el trabajo realmente empieza hasta que termina; si sigue abierto, cuenta hasta hoy. | Se calcula automáticamente en días. El Resumen promedia solo tarjetas terminadas válidas. | 2 días
Throughput | Cantidad de tarjetas terminadas durante un periodo. | El Resumen calcula las terminadas en los últimos 7 días. | 3 tarjetas/7 días
Tarea vencida | Tarjeta no terminada cuya fecha de compromiso ya pasó. | Se cuenta en el Resumen. | Pendiente con fecha anterior a hoy
Área/Tipo | Clasificación práctica del trabajo. | Permite distinguir Pedido, Compra, Factura, Servicio o Administración. | Servicio
Validación de datos | Control automático que revisa si una fila tiene datos mínimos y fechas coherentes. | La columna O muestra OK o una alerta para corregir la fila. | REVISAR FECHAS
Fila a revisar | Tarjeta con información incompleta, duplicada o inconsistente. | El Resumen cuenta cuántas filas requieren corrección antes de interpretar indicadores. | 2 filas a revisar

## Tablero Kanban
Plantilla Kanban ¦ Casa Norte (ejemplo)
Sustituye el ejemplo por tus datos. Usa filtros para revisar responsable, prioridad, tipo o estado.
Límite WIP | 5 | WIP actual | 5 | Estado WIP | AL LÍMITE | Bloqueadas | 2 | Terminadas | 4 | Throughput 7 días | 3 | Lead time prom. | 0.75
Regla operativa: si WIP actual alcanza el límite, termina o desbloquea trabajo antes de iniciar una nueva tarjeta.
ID | Tarea / solicitud | Área / Tipo | Prioridad | Responsable | Fecha entrada | Fecha compromiso | Estado | Motivo de bloqueo | Fecha inicio | Fecha final | Lead time (días) | Tiempo de ciclo (días) | Notas | Validación de datos
K001 | Validar pedido 1048 | Pedido | Alta | Ana | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Terminado |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0 | 0 | Pedido validado sin incidencias. | OK
K002 | Preparar pedido 1049 | Pedido | Alta | Luis | 2026-09-19 | 2026-09-20 | Terminado |  | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 1 | 1 | Empaque reforzado por producto frágil. | OK
K003 | Reclamo pedido 1042 | Servicio | Alta | Carla | 2026-09-20 | 2026-09-22 | Bloqueado | Esperando foto del cliente | 2026-09-20 |  | 5 | 5 | No avanzar hasta recibir evidencia. | OK
K004 | Reponer stock lámpara L-22 | Compra | Media | Diego | 2026-09-20 | 2026-09-25 | En proceso |  | 2026-09-21 |  | 5 | 4 | Proveedor confirmó disponibilidad. | OK
K005 | Registrar factura proveedor LuzCasa | Factura | Media | Ana | 2026-09-21 | 2026-09-22 | Terminado |  | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 1 | 1 | Factura conciliada con orden de compra. | OK
K006 | Cotizar flete proveedor Madero | Compra | Baja | Diego | 2026-09-21 | 2026-09-25 | Pendiente |  |  |  | 4 |  | Comparar dos transportistas. | OK
K007 | Actualizar ficha producto lámpara L-22 | Administración | Baja | Carla | 2026-09-22 | 2026-09-26 | Pendiente |  |  |  | 3 |  | Actualizar medidas y foto principal. | OK
K008 | Preparar pedido 1054 | Pedido | Alta | Luis | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Terminado |  | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 1 | 1 | Salida en corte de las 16:00. | OK
K009 | Procesar devolución pedido 1038 | Servicio | Alta | Carla | 2026-09-23 | 2026-09-25 | En proceso |  | 2026-09-23 |  | 2 | 2 | Pendiente validar estado del producto. | OK
K010 | Confirmar recepción proveedor Madero | Compra | Media | Diego | 2026-09-24 | 2026-09-26 | Pendiente |  |  |  | 1 |  | Recepción prevista para sábado. | OK
K011 | Revisar discrepancia factura #889 | Factura | Media | Ana | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Bloqueado | Proveedor no envió nota crédito | 2026-09-24 |  | 1 | 1 | Escalado a cuentas por pagar. | OK
K012 | Preparar pedido 1059 | Pedido | Alta | Luis | 2026-09-24 | 2026-09-25 | En proceso |  | 2026-09-24 |  | 1 | 1 | Cliente solicitó entrega prioritaria. | OK
Formulas:
Lead time (días) = IF([Tarea / solicitud]="","",IF([Validación de datos]<>"OK","REVISAR",IF([Estado]="Terminado",[Fecha final]-[Fecha entrada],TODAY()-[Fecha entrada])))
Tiempo de ciclo (días) = IF([Tarea / solicitud]="","",IF([Validación de datos]<>"OK","REVISAR",IF([Estado]="Pendiente","",IF([Estado]="Terminado",[Fecha final]-[Fecha inicio],TODAY()-[Fecha inicio]))))

## Resumen
Resumen Kanban ¦ Estado del flujo
Lectura operativa básica: capacidad, bloqueos, vencimientos y velocidad de entrega.
WIP actual |  | Límite WIP |  | Bloqueadas | Terminadas | Throughput 7 días | Lead time prom.
5 |  | 5 |  | 2 | 4 | 3 | 0.75
Filas a revisar | 0 | Revisa la columna “Validación de datos” del tablero antes de interpretar indicadores.
Estado | Tarjetas
Pendiente | 3
En proceso | 3
Bloqueado | 2
Terminado | 4
Lectura rápida
Indicador | Valor | Interpretación | Referencia
Estado WIP | AL LÍMITE | ¿Hay capacidad para iniciar trabajo? | Respetar el límite WIP.
Tareas vencidas | 1 | Trabajo comprometido fuera de fecha. | Revisar prioridad y bloqueo.
Tiempo de ciclo prom. | 0.75 | Días promedio desde inicio a final. | Buscar reducción sostenida, no velocidad aislada.
Cómo leer este resumen
1) Si Estado WIP muestra AL LÍMITE o SUPERADO, evita iniciar trabajo nuevo y prioriza terminar o desbloquear.
2) Si Bloqueadas crece, revisa causas repetidas y dependencias antes de aumentar capacidad.
3) Usa Throughput y tiempos promedio como tendencia; una sola semana no define el desempeño del proceso.