## Instrucciones
INFOEXPERIENCIA ¦ INSTRUCCIONES
Un proyecto por archivo · Celda azul claro = editable · Campos calculados = no modificar
OBJETIVO Y RECORRIDO |  | ¿Quieres llevar este análisis un paso más allá? Conoce los Sistemas Premium de InfoExperiencia: recursos prácticos diseñados para ayudarte a profundizar tus análisis, organizar mejor tu negocio y tomar decisiones con mayor claridad.
01 · PARA QUÉ SIRVE | Organiza una transformación con los ocho pasos de Kotter. Separa actividades completadas, adopción, resultados operativos y seguimiento posterior.
02 · EMPIEZA EN PROYECTO | Escribe el nombre, alcance, visión, responsable, línea base y metas. Reemplaza únicamente las celdas azul claro. | https://infoexperiencia.com/sistemas-premium/
03 · PLAN 8 PASOS | Sustituye las acciones y responsables del caso. Indica fecha y estado; cuando marques «Completado», escribe evidencia verificable.
04 · SEGUIMIENTO | Sustituye las cifras del piloto: incidencias, personas que adoptan y unidades incorporadas. Los cocientes se calculan automáticamente.
05 · REVISIONES POSTERIORES | Completa las revisiones de las semanas 4 y 8 cuando existan datos reales. No se debe declarar consolidación antes del seguimiento.
06 · RESUMEN | Consulta resultados y alertas. Las acciones ejecutadas no equivalen automáticamente a un cambio institucionalizado.
CÓMO REEMPLAZAR EL EJEMPLO
DATOS DEL EJEMPLO | El caso es ficticio: tres sucursales que centralizan pedidos, reduciendo retrasos del 22 % al 10 % y con adopción observada del 90 %.
CÓMO PERSONALIZAR | Guarda una copia y reemplaza TODO el contenido azul claro de Proyecto, Plan 8 pasos y Seguimiento. No añadas ni borres hojas o filas.
QUÉ NO MODIFICAR | No alteres celdas blancas de encabezado ni las celdas gris azuladas de cálculo. No pegues encima de fórmulas. Pega solo valores en campos azules.
REVISAR / FALTA INFORMACIÓN | Hay datos inválidos, incompletos o no comprobables. Corrige los campos azul claro; el estado «REVISAR» bloquea decisiones. Los espacios en blanco no cuentan como evidencia.
MUESTRA INSUFICIENTE | El seguimiento posterior no llega a las observaciones mínimas configuradas en Proyecto. «REVISAR DATOS» indica valores no numéricos, incluso si se pegaron. Los mínimos no prueban significancia estadística.
PENDIENTE / EN CURSO | El registro aún no constituye evidencia completa. «EVIDENCIADO» indica acción documentada, no demuestra éxito del cambio.
DECISIÓN Y LÍMITES | La hoja no garantiza causalidad, éxito estadístico ni institucionalización permanente. Dos revisiones favorables solo apoyan continuidad inicial.
REGLAS PARA EVITAR ERRORES
• Cambiar el texto de un indicador no cambia su fórmula: cada indicador sigue siendo numerador ÷ denominador. • Registra cantidades enteras y denominadores mayores que cero. Los ceros en numeradores son válidos. • Las listas desplegables ayudan, pero pegar datos puede omitirlas: las fórmulas comprueban nuevamente la información. • No guardes datos personales ni información confidencial innecesaria en el ejemplo.

## Glosario
INFOEXPERIENCIA ¦ GLOSARIO
Definiciones de términos, alertas e indicadores utilizados en la plantilla
TÉRMINO | SIGNIFICADO Y USO EN ESTA PLANTILLA | ¿Quieres llevar este análisis un paso más allá? Conoce los Sistemas Premium de InfoExperiencia: recursos prácticos diseñados para ayudarte a profundizar tus análisis, organizar mejor tu negocio y tomar decisiones con mayor claridad.
Modelo de Kotter | Marco para movilizar y sostener transformaciones organizacionales en ocho acciones o aceleradores.
Proyecto de cambio | Transformación específica que se planifica y registra en un archivo.
Alcance | Áreas, equipos o unidades incluidos y límites del cambio. | https://infoexperiencia.com/sistemas-premium/
Visión | Descripción compartida de cómo debe funcionar la organización después de la transformación.
Sentido de urgencia | Comprensión de la necesidad y oportunidad de actuar a partir de evidencia.
Coalición guía | Grupo impulsor que coordina, orienta y moviliza el cambio.
Red de voluntarios | Colaboradores que participan activamente por compromiso con el propósito del cambio.
Barrera | Obstáculo de acceso, recursos, procedimientos, capacidades o coordinación.
Victoria a corto plazo | Avance verificable que muestra progreso temprano y ayuda a mantener el impulso.
Aceleración | Continuidad y ampliación del cambio usando avances y aprendizajes.
Institucionalización | Integración de prácticas nuevas en responsabilidades, cultura, procedimientos y controles.
Actividad | Acción registrada para realizar alguno de los ocho pasos.
Responsable | Persona o rol encargado de ejecutar o supervisar una actividad.
Estado del paso | Situación de una actividad: Pendiente, En curso, Completado o Bloqueado.
Evidencia | Documento o hecho verificable que respalda una actividad declarada completada.
EVIDENCIADO | Actividad con datos completos, estado Completado y evidencia escrita suficiente.
EN CURSO | Actividad registrada que aún no se declara completada.
BLOQUEADO | Actividad con impedimento documentado que requiere intervención.
PENDIENTE | Actividad aún no terminada o sin registro suficiente para ejecutarse.
Línea base | Medición anterior al cambio, utilizada como referencia.
Pedido retrasado | Pedido que supera el plazo pactado según una definición establecida por la empresa.
Tasa de incidencias | Numerador de incidencias dividido por total de observaciones comparables.
Adopción | Proporción de personas evaluadas que aplican correctamente el procedimiento.
Despliegue | Cantidad o proporción de unidades operativas que incorporaron el procedimiento.
Unidad objetivo | Sucursal, área o equipo previsto dentro del alcance de implementación.
Meta | Valor umbral definido de antemano para evaluar un indicador.
Numerador | Número de casos positivos, retrasos o unidades incorporadas según el indicador.
Denominador | Número total de observaciones válidas usado para calcular una tasa.
Punto porcentual | Diferencia entre porcentajes, expresada por sustracción.
Seguimiento posterior | Revisión posterior al despliegue para observar continuidad del uso y los resultados.
Muestra mínima operativa | Cantidad configurada como requisito de completitud; no implica validez estadística.
SIN DATOS | Todavía no se registraron cifras para ese indicador.
FALTA INFORMACIÓN | Solo se completó parte de la información necesaria.
REVISAR DATOS | Se detectó texto, signo, fracción, total o combinación inválida en un indicador.
REVISAR META | Las metas son inválidas o contradictorias con el alcance registrado.
REVISAR PROYECTO | La configuración inicial del proyecto o su línea base necesita corrección.
REVISAR PLAN | Hay actividades incompletas, estados inválidos o evidencia insuficiente.
REVISAR EVIDENCIA | El estado Completado o Bloqueado no tiene justificación verificable.
CUMPLE | El indicador alcanzó su meta según su orientación Máximo o Mínimo.
NO CUMPLE | El indicador no alcanzó el umbral establecido.
MUESTRA INSUFICIENTE | No se llegó a los mínimos operativos registrados para una revisión posterior.
SEGUIMIENTO PENDIENTE | Aún no hay evidencia de las dos revisiones posteriores.
SEGUIMIENTO FAVORABLE | Los dos controles posteriores satisfacen las metas registradas; no asegura permanencia.
AJUSTAR Y REEVALUAR | Uno o más resultados operativos no cumplen la meta.
DISEÑO DEL SEGUIMIENTO | Las dos revisiones se fijan como semana 4 y semana 8 a modo de ejemplo modificable.
REVISAR PILOTO | Uno o varios resultados iniciales están vacíos, son inválidos o no cumplen el mínimo de observaciones.
IMPLEMENTACIÓN EN CURSO | Hay resultados iniciales válidos, pero alguna actividad de los ocho pasos todavía no está evidenciada.
RESOLVER BARRERAS | Existe un paso bloqueado que requiere solución antes de continuar.
REVISAR SEGUIMIENTO | Uno o ambos controles posteriores carecen de datos suficientes, presentan errores o no cumplen metas.
CONFIGURACIÓN LISTA | Datos básicos, línea base y metas del Proyecto superaron controles formales de entrada.

## Proyecto
INFOEXPERIENCIA ¦ PROYECTO
01 / 04 · Definir el cambio, la línea base y las metas del proyecto |  |  | ¿Quieres llevar este análisis un paso más allá? Conoce los Sistemas Premium de InfoExperiencia: recursos prácticos diseñados para ayudarte a profundizar tus análisis, organizar mejor tu negocio y tomar decisiones con mayor claridad.
IDENTIFICACIÓN Y VISIÓN
Nombre del proyecto | Centralización de la gestión de pedidos en tres sucursales |  | https://infoexperiencia.com/sistemas-premium/
Empresa / contexto | Comercio minorista ficticio de tres sucursales
Coordinador | Dirección de operaciones
Alcance | Ventas, inventario y administración en tres sucursales
Visión | Un registro único y trazable, con responsables claros y seguimiento hasta la entrega
MEDICIÓN INICIAL: PEDIDOS ANTES DEL CAMBIO
Pedidos evaluados (antes) | 200 | Total de referencia
Pedidos con retraso (antes) | 44 | Casos con demora
Tasa inicial calculada | 22% | Pedidos con retraso ÷ evaluados
METAS Y MÍNIMOS DE SEGUIMIENTO
Meta máxima de retrasos | 12% | Porcentaje permitido
Meta mínima de adopción | 90% | Porcentaje exigido
Unidades objetivo | 3 | Sucursales, áreas o equipos
Mínimo pedidos por control | 200 | Mínimo operativo, no estadístico
Mínimo personas por control | 30 | Mínimo operativo, no estadístico
CONTROL DE LA CONFIGURACIÓN
ESTADO DEL PROYECTO | CONFIGURACIÓN LISTA
Importante: los objetivos son operativos, no una demostración estadística. Si cambias los indicadores, conserva la lógica de proporción y adapta las descripciones a tu nuevo proyecto.

## Plan 8 pasos
INFOEXPERIENCIA ¦ PLAN 8 PASOS
02 / 04 · Un registro por paso · Completar exige evidencia escrita · No es un porcentaje de éxito
PASO | PROPÓSITO | ACCIÓN COMPROMETIDA | RESPONSABLE | FECHA PREVISTA | ESTADO | EVIDENCIA / BLOQUEO | CONTROL
1. Crear urgencia | Justificar la transformación | Presentar 44 retrasos de 200 pedidos y recoger observaciones | Dirección de operaciones | 2026-08-03 | Completado | Diagnóstico difundido en reunión con tres sucursales | EVIDENCIADO
2. Coalición guía | Coordinar e impulsar | Reunir referentes de ventas, inventario y las tres sucursales | Dirección general | 2026-08-06 | Completado | Acta de designación y compromisos por área | EVIDENCIADO
3. Visión | Acordar futuro deseado | Aprobar registro único de pedidos y objetivos de adopción | Coalición guía | 2026-08-12 | Completado | Visión y metas compartidas en sesión de trabajo | EVIDENCIADO
4. Participación | Movilizar colaboradores | Involucrar personal de la primera sucursal para prueba | Líder de sucursal | 2026-08-20 | Completado | Participantes y mejoras propuestas documentadas | EVIDENCIADO
5. Barreras | Eliminar obstáculos | Resolver accesos, duplicidad de registros y capacitación | Responsable de sistemas | 2026-08-29 | Completado | Lista de barreras y soluciones aplicadas al piloto | EVIDENCIADO
6. Victorias | Demostrar avance temprano | Verificar 50 pedidos seguidos con trazabilidad del registro | Supervisor piloto | 2026-09-10 | Completado | Control de 50 pedidos y retroalimentación publicada | EVIDENCIADO
7. Aceleración | Ampliar el cambio | Extender el flujo a las tres sucursales con acompañamiento | Coordinación operativa | 2026-10-01 | Completado | Tres sucursales incorporadas; incidencias y adopción medidas | EVIDENCIADO
8. Institucionalizar | Sostener el cambio | Actualizar inducción y verificar continuidad a 4 y 8 semanas | Gerencia de operaciones | 2026-12-01 | En curso |  | EN CURSO
CÓMO INTERPRETAR ESTA HOJA
«EVIDENCIADO» acredita que se registró una actividad con evidencia suficiente; no demuestra su efectividad ni la consolidación del cambio. Si una acción se bloquea, indica el motivo en la columna G. La institucionalización necesita revisiones posteriores en Seguimiento.

## Seguimiento
INFOEXPERIENCIA ¦ SEGUIMIENTO
03 / 04 · Resultados, adopción, despliegue y comprobaciones posteriores | [7 empty] | ¿Quieres llevar este análisis un paso más allá? Conoce los Sistemas Premium de InfoExperiencia: recursos prácticos diseñados para ayudarte a profundizar tus análisis, organizar mejor tu negocio y tomar decisiones con mayor claridad.
RESULTADOS INICIALES POSTERIORES AL DESPLIEGUE
https://infoexperiencia.com/sistemas-premium/
INDICADOR | CASOS | TOTAL | RESULTADO | META | SENTIDO | CONTROL | QUÉ SIGNIFICA
Pedidos retrasados | 20 | 200 | 10% | 12% | Máximo | CUMPLE | Tasa de pedidos tardíos dentro de la meta
Adopción del procedimiento | 27 | 30 | 90% | 90% | Mínimo | CUMPLE | Colaboradores evaluados cumplen meta de uso
Unidades incorporadas | 3 | 3 | 100% | 100% | Mínimo | CUMPLE | Despliegue de unidades objetivo alcanzado
SOSTENIMIENTO: CONTROLES DE 4 Y 8 SEMANAS
REVISIÓN | RETRASADOS | PEDIDOS REVISADOS | PERSONAS USANDO | PERSONAS OBSERVADAS | % RETRASOS | % ADOPCIÓN | ESTADO DEL CONTROL
Semana 4 | [6 empty] | PENDIENTE
Semana 8 | [6 empty] | PENDIENTE
INTERPRETACIÓN RESPONSABLE
La revisión de semanas 4 y 8 está vacía a propósito: el artículo no demuestra todavía consolidación. Introduce nuevos datos cuando existan, manteniendo definiciones y población comparables. Los mínimos configurados son controles de completitud operativa y no aseguran significancia estadística. Un resultado favorable en ambas revisiones es evidencia inicial de continuidad; requiere seguir supervisando.

## Resumen
INFOEXPERIENCIA ¦ RESUMEN
04 / 04 · Vista de decisión · El avance de tareas no es éxito ni consolidación |  |  |  | ¿Quieres llevar este análisis un paso más allá? Conoce los Sistemas Premium de InfoExperiencia: recursos prácticos diseñados para ayudarte a profundizar tus análisis, organizar mejor tu negocio y tomar decisiones con mayor claridad.
INDICADORES CONECTADOS CON PROYECTO Y SEGUIMIENTO
BASE: INCIDENCIAS | INCIDENCIAS: ACTUAL | ADOPCIÓN OBSERVADA | COBERTURA DE UNIDADES | https://infoexperiencia.com/sistemas-premium/
22% | 10% | 90% | 100%
EJECUCIÓN DOCUMENTADA DE LOS PASOS
Pasos evidenciados (no equivale a éxito) |  | 7 de 8
Registros incompletos o con alerta |  | 0
REVISIONES POSTERIORES · NECESARIAS PARA HABLAR DE CONTINUIDAD
Revisión después de 4 semanas |  | PENDIENTE
Revisión después de 8 semanas |  | PENDIENTE
DECISIÓN ORIENTATIVA · BASARSE EN EVIDENCIA
IMPLEMENTACIÓN EN CURSO
¿QUÉ SIGNIFICA LA DECISIÓN?
Los resultados iniciales cumplen, pero todavía falta documentar acciones y comprobar sostenimiento.
NOTA METODOLÓGICA · Este resumen distingue «acción evidenciada», «resultado medido» y «seguimiento favorable». No existe un porcentaje universal de éxito del modelo de Kotter. La plantilla no demuestra causalidad ni sustituye el juicio profesional. Los indicadores y metas deben redefinirse para cada proyecto.