## Instrucciones
STAGE-GATE ¦ GUÍA DE USO
InfoExperiencia · Plantilla básica-intermedia para decisiones de desarrollo de productos
01 ¦ EMPIEZA AQUÍ | ¿Quieres llevar este análisis un paso más allá? Conoce los Sistemas Premium de InfoExperiencia: recursos prácticos diseñados para ayudarte a profundizar tus análisis, organizar mejor tu negocio y tomar decisiones con mayor claridad.
1. Abre la hoja PROYECTO. Sustituye el nombre, responsable, fechas y datos económicos del ejemplo por los de tu producto.
2. En ACTIVIDADES, sustituye tareas, fechas y responsables sin cambiar códigos G1–G5/POST. Toda tarea necesita evidencia; justifica No aplica. Las descripciones duplicadas por puerta se resaltan para revisión. | https://infoexperiencia.com/sistemas-premium/
3. En EVALUACION, registra cinco notas enteras de 1 a 5 y marca requisitos y evidencias. Un semáforo verde exige tareas cerradas, fechas válidas y autorización de puerta previa cuando corresponda.
4. Revisa el semáforo automático. “APTA PARA DECISIÓN” NO significa aprobación: la autorización la toma una persona responsable.
5. En DECISIONES, registra una única decisión vigente por puerta, quién la tomó, motivo, fecha y próximo paso. Para nuevas revisiones, sustituye la decisión vigente.
6. Consulta RESUMEN para visualizar progreso, puertas, advertencias y decisiones. El resumen se actualiza desde las otras hojas.
02 ¦ CÓMO INTERPRETAR COLORES Y ESTADOS
AMARILLO CLARO = datos editables ¦ AZUL CLARO = cálculos automáticos ¦ AZUL MARINO = encabezados y zonas de lectura
SIN DATOS = sin puntuaciones; FALTA INFO = notas incompletas; BLOQUEADA = crítico No; REVISAR = puntuaciones, umbral, evidencias, actividades o puerta previa pendientes. Ningún semáforo equivale a autorizar.
03 ¦ ANTES DE EMPEZAR UN PROYECTO NUEVO
Este archivo contiene UN ejemplo transversal de una pyme de alimentos: desarrollo de snacks saludables. NO crees hojas adicionales: reemplaza todos los datos del ejemplo por tus propios datos en Proyecto, Actividades, Evaluacion y Decisiones.
Borra o reemplaza el ejemplo SOLO en las celdas amarillas. No modifiques fórmulas azules, códigos de puertas G1–G5/POST ni encabezados; mantén una única decisión vigente por puerta.
Moneda de ejemplo: COP. Cambia todas las cifras monetarias y, si usas otra moneda, interpreta los resultados en esa moneda. No mezcles monedas. El resultado económico es incremental, estimado, antes de impuestos, y excluye conceptos no registrados.
El umbral de puntuación en PROYECTO es una ayuda de lectura, NO un criterio oficial Stage-Gate. Las exigencias regulatorias, de seguridad y calidad deben revisarse por separado y prevalecen sobre cualquier promedio.
04 ¦ ALCANCE Y LIMITACIONES
Un proyecto por archivo: 24 actividades, cinco puertas y una decisión vigente por puerta. Para evaluar una puerta deben existir tareas con descripción, responsable, fecha, estado válido y evidencia.
FALTA INFO = datos incompletos; REVISAR DATOS/MARGEN/VOLUMEN = supuestos económicos inválidos o insuficientes; REVISAR en puertas = problemas en datos, actividades o autorizaciones. Las tareas duplicadas requieren revisión manual.
05 ¦ FUNDAMENTO METODOLÓGICO
Robert G. Cooper: proceso Stage-Gate. Las cinco etapas G1–G5, la distinción Stages/Gates y las decisiones Go/Kill/Hold/Recycle se basan en el marco de referencia; la escala 1–5 es una simplificación didáctica propia de esta plantilla.
Fuente metodológica: https://www.stage-gate.com/about/stage-gate-innovation-performance-framework/discovery-to-launch-process/
Uso de escritorio recomendado: Microsoft Excel. Archivo .xlsx sin macros, conexiones ni vínculos externos.

## Glosario
GLOSARIO ¦ CONCEPTOS OPERATIVOS
Definiciones prácticas de todos los términos utilizados en la evaluación y seguimiento.
¿Quieres llevar este análisis un paso más allá? Conoce los Sistemas Premium de InfoExperiencia: recursos prácticos diseñados para ayudarte a profundizar tus análisis, organizar mejor tu negocio y tomar decisiones con mayor claridad.
Término | Significado práctico | Hoja donde aparece
Stage-Gate | Sistema de desarrollo por etapas de trabajo y puertas de decisión. | Todas
Descubrimiento | Identificación inicial de ideas y oportunidades. | Actividades | https://infoexperiencia.com/sistemas-premium/
Etapa (Stage) | Bloque de trabajo que produce evidencias y entregables. | Actividades
Puerta (Gate) | Punto en el que se evalúa si conviene continuar la inversión. | Evaluacion / Decisiones
G1 | Decisión de comenzar investigación preliminar de una idea. | Evaluacion
G2 | Decisión de pasar de alcance preliminar al caso de negocio. | Evaluacion
G3 | Decisión de autorizar el desarrollo después del caso de negocio. | Evaluacion
G4 | Decisión de autorizar pruebas y validación tras el desarrollo. | Evaluacion
G5 | Decisión de autorizar lanzamiento tras la validación. | Evaluacion
POST | Seguimiento posterior al lanzamiento; no corresponde a una sexta puerta. | Actividades
Caso de negocio | Argumentos comerciales, técnicos y financieros para invertir. | Proyecto / Actividades
Entregable | Resultado o documento que demuestra un trabajo realizado. | Actividades
Evidencia | Prueba, resultado, cotización o informe que soporta una evaluación. | Actividades / Evaluacion
Ajuste estratégico | Grado de coherencia con prioridades del negocio. | Evaluacion
Mercado | Atractivo de demanda, cliente y propuesta de valor. | Evaluacion
Técnica | Viabilidad de diseño, producción, funcionamiento y calidad. | Evaluacion
Finanzas | Conveniencia económica y disponibilidad de recursos. | Evaluacion
Operación | Capacidad de ejecutar, abastecer y entregar. | Evaluacion
Puntuación 1–5 | Escala didáctica donde 1 es muy débil y 5 muy favorable; no es regla oficial del método. | Evaluacion
Umbral de referencia | Promedio mínimo orientativo para marcar un caso como apto para ser revisado. | Proyecto
Requisito crítico | Condición obligatoria que no puede compensarse con otros puntajes. | Evaluacion
Media de evaluación | Promedio de las cinco puntuaciones cuando todas están diligenciadas. | Evaluacion
Semáforo | Aviso calculado con puntuaciones válidas, actividades terminadas, evidencia, críticos, umbral y autorización de puerta previa. | Evaluacion / Resumen
Apta para decisión | Puede presentarse a decisión humana, con todas las tareas finalizadas y la puerta anterior autorizada; NO autoriza avance. | Evaluacion
Avanzar | Decisión humana de aprobar recursos para la siguiente etapa. | Decisiones
Corregir | Decisión humana de revisar trabajo y volver a presentar evidencias. | Decisiones
En espera | Decisión humana de posponer temporalmente el proyecto. | Decisiones
Detener | Decisión humana de cancelar la iniciativa. | Decisiones
Hecho / En curso / Pendiente / No aplica | Estados de actividad; No aplica es una excepción justificada. | Actividades
Costo variable unitario | Costo adicional asociado a cada unidad vendida. | Proyecto
Costos fijos adicionales | Costos mensuales incrementales que no varían con el volumen dentro del rango analizado. | Proyecto
Margen de contribución | Precio unitario menos costo variable unitario. | Proyecto
Punto de equilibrio | Volumen de unidades necesario para cubrir los costos fijos adicionales. | Proyecto
Ventas proyectadas | Cantidad esperada de unidades por mes. | Proyecto
Resultado incremental | Margen total proyectado menos costos fijos adicionales considerados. | Proyecto
Presupuesto desarrollo | Monto disponible para desarrollar y probar el producto; no se descuenta del resultado mensual. | Proyecto
Decisión vigente | Última resolución visible de una puerta (un registro por puerta). | Decisiones
Coherencia | Alerta que contrasta la autorización Avanzar con el semáforo y exige fecha, responsable, motivo y acción. | Decisiones
FALTA INFO | Campos obligatorios incompletos; no implica aprobación. | Proyecto / Evaluacion / Decisiones
REVISAR | Hay datos incorrectos, tareas pendientes, evidencia insuficiente o autorización previa faltante. | Proyecto / Evaluacion / Resumen
Alerta | Conteo de incidencias detectadas, no necesariamente proyectos ni puertas diferentes. | Resumen

## Proyecto
PROYECTO ¦ FICHA E INDICADORES
Sustituye los datos amarillos del ejemplo. Las celdas azules contienen cálculos automáticos.
01 ¦ IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO |  |  | ¿Quieres llevar este análisis un paso más allá? Conoce los Sistemas Premium de InfoExperiencia: recursos prácticos diseñados para ayudarte a profundizar tus análisis, organizar mejor tu negocio y tomar decisiones con mayor claridad.
Proyecto | Snack saludable · línea piloto | Identificador breve del proyecto.
Producto | Snack horneado en empaque individual | Producto que se desarrollará.
Cliente objetivo | Tiendas especializadas y venta online | Segmento principal de demanda. | https://infoexperiencia.com/sistemas-premium/
Responsable | Coordinación de desarrollo | Persona responsable del proyecto.
Objetivo | Lanzar un snack rentable con calidad validada | Resultado que se pretende alcanzar.
Inicio previsto | 2026-09-01 | Fecha de comienzo del desarrollo.
Lanzamiento objetivo | 2026-11-15 | Fecha sujeta a autorizaciones G1–G5.
02 ¦ SUPUESTOS ECONÓMICOS · MONEDA DEL EJEMPLO: COP
Precio de venta unitario | 8000 | Precio por una unidad.
Costo variable unitario | 4700 | Costo incremental por unidad.
Costos fijos mensuales adicionales | 3300000 | Costos mensuales atribuibles al proyecto.
Ventas mensuales proyectadas (unid.) | 1300 | Volumen de unidades, no valor monetario.
Umbral orientativo de evaluación (1–5) | 3.5 | Criterio didáctico, no oficial ni autorización.
Presupuesto disponible para desarrollo | 15000000 | Recursos disponibles para desarrollar y validar.
03 ¦ LECTURA ECONÓMICA AUTOMÁTICA
Margen de contribución / unidad | 3300 | Precio unitario menos costo variable.
Margen de contribución % | 41.25% | Proporción del precio disponible para cubrir fijos.
Punto equilibrio (unid./mes) | 1000 | Unidades para cubrir costos fijos mensuales.
Ingresos mensuales previstos | 10400000 | Ventas proyectadas por precio.
Resultado incremental mensual | 990000 | Antes de impuestos y otros rubros omitidos.
Lectura de viabilidad | PROYECCIÓN POSITIVA | Indicativo: no significa aprobación del proyecto.
ATENCIÓN: los cálculos económicos son estimaciones didácticas. El resultado mensual no descuenta el presupuesto de desarrollo ni inversiones iniciales y no constituye un cálculo de VAN o retorno de inversión.

## Actividades
ACTIVIDADES ¦ SEGUIMIENTO
Un proyecto · 24 actividades editables. Mantén códigos G1, G2, G3, G4, G5 y POST al sustituir el ejemplo.
CAMBIA las tareas, responsables, estados, fechas y evidencias del ejemplo. POST = actividades después de la puerta 5.
¿Quieres llevar este análisis un paso más allá? Conoce los Sistemas Premium de InfoExperiencia: recursos prácticos diseñados para ayudarte a profundizar tus análisis, organizar mejor tu negocio y tomar decisiones con mayor claridad.
Puerta | Momento | Actividad / entregable | Responsable | Estado | Fecha objetivo | Evidencia / resultado
G1 | Descubrimiento | Formular oportunidad y problema del cliente | Comercial | Hecho | 2026-09-02 | Necesidad recogida en entrevistas exploratorias.
G1 | Descubrimiento | Describir consumidor y propuesta inicial | Comercial | Hecho | 2026-09-03 | Borrador de propuesta y segmento definido. | https://infoexperiencia.com/sistemas-premium/
G1 | Descubrimiento | Presentar idea a puerta 1 | Gerencia | Hecho | 2026-09-04 | Idea aceptada para análisis preliminar.
G2 | Alcance | Explorar competidores y rango de precios | Marketing | Hecho | 2026-09-08 | Matriz comparativa de cuatro alternativas.
G2 | Alcance | Consultar materias primas y proveedores | Compras | Hecho | 2026-09-09 | Tres referencias preliminares de suministro.
G2 | Alcance | Estimar demanda inicial | Comercial | Hecho | 2026-09-10 | Entrevistas y datos de categoría.
G2 | Alcance | Presentar evaluación preliminar | Gerencia | Hecho | 2026-09-11 | Sin restricción evidente que descarte propuesta.
G3 | Caso negocio | Definir atributos y precio tentativo | Marketing | Hecho | 2026-09-17 | Definición de producto y precio COP 8.000.
G3 | Caso negocio | Proyectar costos variables y fijos | Finanzas | Hecho | 2026-09-18 | Variable COP 4.700 / fijos COP 3.300.000.
G3 | Caso negocio | Estimar ventas y equilibrio | Finanzas | Hecho | 2026-09-19 | Volumen 1.300 / equilibrio 1.000 unid.
G3 | Caso negocio | Aprobar presupuesto de desarrollo | Gerencia | Hecho | 2026-09-22 | Presupuesto COP 15.000.000 autorizado.
G4 | Desarrollo | Preparar fórmula y prototipo inicial | Producto | Hecho | 2026-10-01 | Prototipo piloto elaborado.
G4 | Desarrollo | Ejecutar pruebas iniciales de empaque | Calidad | Hecho | 2026-10-05 | Se identificaron fallas de sellado.
G4 | Desarrollo | Corregir sellado y especificación de empaque | Producto | En curso | 2026-10-14 | Ajuste en curso: aprobación todavía pendiente.
G4 | Desarrollo | Repetir ensayo de integridad de empaque | Calidad | Pendiente | 2026-10-20 | Sin evidencia actualizada.
G5 | Validación | Completar pruebas técnicas aplicables | Calidad | Pendiente | 2026-10-25 | Por iniciar después de superar G4.
G5 | Validación | Ejecutar validación de aceptación | Comercial | Pendiente | 2026-10-28 | Pendiente de producto corregido.
G5 | Validación | Recalcular costos a escala piloto | Finanzas | Pendiente | 2026-11-01 | Faltan costos reales.
G5 | Validación | Verificar preparación comercial | Operaciones | Pendiente | 2026-11-05 | Pendiente de aprobación técnica.
POST | Lanzamiento | Autorizar primer lote comercial | Gerencia | Pendiente | 2026-11-15 | Condicionado a la puerta G5.
POST | Lanzamiento | Preparar inventario y distribución | Operaciones | Pendiente | 2026-11-16 | Plan preliminar.
POST | Lanzamiento | Publicar productos en canales | Comercial | Pendiente | 2026-11-17 | Sujeto a disponibilidad.
POST | Seguimiento | Comparar ventas con pronóstico | Finanzas | Pendiente | 2026-12-15 | Sin ventas registradas.
POST | Seguimiento | Documentar resultados y aprendizajes | Gerencia | Pendiente | 2026-12-18 | Revisión posterior programada.

## Evaluacion
EVALUACIÓN ¦ PUERTAS G1–G5
Cada criterio se puntúa de 1 a 5 (mayor es mejor). El semáforo NO aprueba un proyecto.
Antes de puntuar, completa ACTIVIDADES: evidencia escrita por tarea y estado Hecho / No aplica. Si una puerta anterior no tiene avance válido, no podrás considerar apta la siguiente.
Puerta | Revisión antes de… | Ajuste estratégico | Mercado | Técnica | Finanzas | Operación | Media 1–5 | Críticos cumplidos | Evidencias | Semáforo automático | Hallazgo clave / qué corregir
G1 | Evaluación preliminar | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.8 | Sí | Completa | APTA PARA DECISIÓN | Oportunidad validada para estudio preliminar.
G2 | Caso de negocio | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Sí | Completa | APTA PARA DECISIÓN | Demanda y suministro merecen análisis completo.
G3 | Desarrollo | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | Sí | Completa | APTA PARA DECISIÓN | Se autorizaron COP 15.000.000 de desarrollo.
G4 | Pruebas y validación | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3.2 | No | Incompleta | BLOQUEADA | Sellado falla: requisito de calidad aún incumplido.
G5 | Lanzamiento | [6 empty] | Pendiente | Pendiente | SIN DATOS | No evaluar hasta cerrar corrección y pruebas.
REGLAS DE LECTURA
APTA PARA DECISIÓN = notas enteras 1–5, media suficiente, críticos Sí, evidencia Completa, tareas cerradas con responsable/fecha/evidencia y puerta anterior autorizada; desde G3 también exige datos económicos válidos. NO autoriza avance.
BLOQUEADA = crítico No. SIN DATOS = no se calificó. FALTA INFO = faltan notas. REVISAR = datos inválidos, tareas incompletas, códigos erróneos, pruebas pendientes, margen/volumen cuestionables o puerta previa sin avanzar.
La puerta que figure APTA PARA DECISIÓN NO permite empezar la etapa siguiente: debe existir una autorización humana registrada en DECISIONES.

## Decisiones
DECISIONES ¦ AUTORIZACIONES
Cinco puertas · una decisión vigente por puerta. Para preservar revisiones anteriores, guarda una copia del archivo.
La decisión formal la registra un responsable: AVANZAR / CORREGIR / EN ESPERA / DETENER / SIN EVALUAR. La plantilla solo advierte si un avance contradice la evaluación.
Puerta | Decisión vigente | Fecha | Responsable | Justificación y evidencia | Acción siguiente / condición | Chequeo automático | Nueva revisión
G1 | Avanzar | 2026-09-04 | Gerencia | Necesidad preliminar de cliente identificada. | Autorizar investigación de alcance. | REGISTRADA | 2026-09-11
G2 | Avanzar | 2026-09-11 | Gerencia | Competencia y disponibilidad inicial revisadas. | Completar caso comercial y financiero. | REGISTRADA | 2026-09-22
G3 | Avanzar | 2026-09-22 | Gerencia | Caso de negocio y recursos aprobados. | Desarrollar prototipo, ensayar empaque. | REGISTRADA | 2026-10-07
G4 | Corregir | 2026-10-07 | Gerencia / Calidad | Falla de sellado: no se cumple requisito crítico. | Corregir empaque y repetir prueba antes de G4. | REGISTRADA | 2026-10-21
G5 | Sin evaluar |  |  |  | Esperar finalización de G4 y validación. | PENDIENTE
USO CORRECTO
FALTA INFO = decisión sin fecha, responsable, justificación o acción. REVISAR AVANCE = decisión Avanzar incompatible con el semáforo. REGISTRADA = decisión con campos completos; no prueba la calidad del juicio.
REGISTRADA solo certifica que existe una decisión no contradictoria con el semáforo, no prueba su calidad técnica, legal ni financiera.
Si reevalúas una puerta después de una corrección, reemplaza el registro de esa puerta y, si necesitas historial, guarda una copia fechada del archivo.

## Resumen
RESUMEN ¦ ESTADO DEL PROYECTO
Vista de consulta. No edites las fórmulas azules: registra datos en las hojas anteriores.
ACTIVIDADES |  | FINALIZADAS |  | ALERTAS |  | PUERTA G5
24 |  | 13 |  | 1 |  | Sin evaluar
01 ¦ REVISIÓN DE PUERTAS · SOLO LA COLUMNA DECISIÓN CONTIENE UNA AUTORIZACIÓN HUMANA
Puerta | Evaluación antes de… | Semáforo | Decisión | Coherencia | Media 1–5 | Siguiente paso | Fecha decisión
G1 | Evaluación preliminar | APTA PARA DECISIÓN | Avanzar | REGISTRADA | 3.8 | → Autorizar investigación de alcance. | 2026-09-04
G2 | Caso de negocio | APTA PARA DECISIÓN | Avanzar | REGISTRADA | 4 | → Completar caso comercial y financiero. | 2026-09-11
G3 | Desarrollo | APTA PARA DECISIÓN | Avanzar | REGISTRADA | 4.2 | → Desarrollar prototipo, ensayar empaque. | 2026-09-22
G4 | Pruebas y validación | BLOQUEADA | Corregir | REGISTRADA | 3.2 | → Corregir empaque y repetir prueba antes de G4. | 2026-10-07
G5 | Lanzamiento | SIN DATOS | Sin evaluar | PENDIENTE |  | → Esperar finalización de G4 y validación.
02 ¦ CÓMO LEER EL RESULTADO
BLOQUEADA indica crítico incumplido; REVISAR incluye tareas, evidencias, umbral, datos y precedencia. ALERTAS también suma campos incompletos o códigos de actividad inválidos. SIN DATOS puede ser espera normal.
Consulta DECISIONES para saber si existe autorización humana; REGISTRADA no implica avance. Corrige en las hojas de captura, no sobrescribas las fórmulas del resumen.
03 ¦ AVANCE DE TAREAS POR PUERTA
Código | Nº actividades | Hechas | Sin finalizar
G1 | 3 | 3 | 0
G2 | 4 | 4 | 0
G3 | 4 | 4 | 0
G4 | 4 | 2 | 2
G5 | 4 | 0 | 4
POST | 5 | 0 | 5
Uso recomendado: completa PROYECTO → ACTIVIDADES → EVALUACION → DECISIONES. RESUMEN es una salida; los umbrales NO sustituyen el juicio del responsable.